## vnitřní_podpora
Realizační plán strategického cíle „Péče o členy“ |  | Celkový garant: Michal Švarný
Strategický cíl dle aktuální prioritizace: HB má vypracovaný systém vnitřní podpory a péče napříč organizací. 1. Nabídka servisu ÚHB základním článkům, regionálním centrům a klubům odpovídá jejich potřebám a informace o ní jsou dobře dostupné a přehledné. 2. Komunikace a zpětná vazba mezi ÚHB, základními články, regionálními centry a VVHB, fungují efektivněji. 3. Je vytvořena a uvedena do praxe koncepce oceňování členů, organizátorů, statutářů a pracovníků HB. 4. Je vytvořena celková koncepce vnitřní podpory dobrovolníků a zaměstnanců HB včetně souvisejících metodik a nabídky vzdělávání, jsou provedeny pilotní zkušební projekty.
Podrobný popis cíle Vnitřní podpora, stavu naplňování a záměrů čtěte ZDE.
Akční plán 2018 | Garant | Termín
Servis ústředí HB - BIS 2.0
Zanalyzovat strukturu databáze a základní pravidla pro vztahy mezi jejími položkami a nakládání s nimi | Waxí
Zpracovat dostupné podklady k uživatelskám potřebávám práce s BIS a vypracovat zadání pro řešení nové verze | Waxí
Další kroky budou upřesněny na základě vzniklých analýz | Waxí
Komunikace
Návštěvy ZČ
Zástupci ÚHB (a VV) osobně navštíví dalších 6 ZČ | Cody | průběžně
Propojení VV se ZČ
Propojit členy VV se zástupci ZČ při sestavení nového VV na Valné hromadě a následné navázání kontaktu se ZČ, které na VH své zástupce neměly. | Švára | únor/březen
se zástupci ZČ komunikovat aktuálně řešené otázky na VV, získávat zpětnou vazbu k činnosti VV a reagovat na potřeby ZČ | členové VV | průběžně
Zpřehlednění online komunikace
Vytvořit a zveřejnit přehled existujících diskuzních skupin souvisejících s HB - především na FB
Vytvořit a zveřejnit přehled emailových konferencí HB s možností volného přístupu spolu s návodem, jak se do nich přihlásit. | Terka Opravilová | únor/březen
Vytvoření prostoru pro neformální komunikaci a sdílení mezi Brontosaury - konkrétně je navrhováno vytvoření obecné Facebookové skupiny pro všechn Brontosaury.
Oceňování
Zpracovat a zveřejnit informace o Březových lístcích, pravidech jejich udělování, na koho se v Brontosauru ohledně BL obracet a kdo již udělení má. Aktualizovat pyramidu nositelů na webu BL.
Sestavit a zveřejnit přehled různých cen udělovaných veřejně dalšími organizacemi za aktivity i činnosti v souladu s programovými cíly HB - ceny za dobrovolnictví, ceny za projekty mladých lidí. Uvést také termíny, kdy dané ceny bývají vyhlašovány a upozorňovat na otevřené nominace.
Osobní rozvoj a zapojování
Neformální vzdělávání a osobní rozvoj
zavést koncept dobrovolnických rolí do alespoň jednoho dalšího ZČ
definovat dobrovolnické role uplatnitelné při činnosti ZČ
zhodnotit úspěšnost dobrovolnických rolí po zkušebním roce v ZČ Rozruch
Zapojování
Nabídnout organizátorům způsoby, jak sdílet příklady dobré praxe z akcí, nebo zavést aktivní sběr a zpracovávání takových příkladů
Na celobrontosauřích akcích dát prostor pro sdílení a zapojování nových lidí
Uspořádat další ročník Organizátorské konference, nebo obdobné celobrontosauří akce, určené ke sdílení zkušeností mezi organizátory a zapojování nových tváří
Indikátory: 1. a 2. Prodlouží se aktivní zapojení organizátorů; zvýší se jejich zájem o zapojení na celobrontosauří úrovni; sníží se pocit přetížení pracovníků a aktivních dobrovolníků; sníží se míra fluktuace pracovníků na kanceláři HB. 3. a 4. Členové, organizátoři i statutáři se orientují v nabízeném servisu ÚHB, vědí na koho se obrátit s jakým požadavkem a kde najít aktuální informace.
Zdůvodnění cíle (co je za ním za úvahu): Abychom se mohli dál rozvíjet a pokračovat v naší činnosti, potřebujeme našim účastníkům, členům, organizátorům, statutářům i pracovníkům nabídnout dostatečnou podporu a péči, aby naši tahouni nebyli ohroženi vyhořením a neopouštěli organizaci. Nestačí se soustředit na získávání nových účastníků a členů, ale je potřeba se věnovat těm stávajícím. Kromě motivačního oceňování a praktické podpory by měla být součástí naplňování tohoto cíle i zavádění určité formy mentorování, nebo koučování, jako způsob osobní podpory a péče. Z čeho toto odůvodnění vychází: Na programové konferenci na VH HB 2015 bylo doporučeno “sjednocení a posílení centrálního servisu ústředí ve vztahu ke článkům, regionálním centrům a klubům a jeho užšší zaměření na zjištěné potřeby těchto organizačních jednotek HB”, zároveň bylo během analýzy současného stavu na RHB na podzim 2015 identifikován jako důležité ohrožení právě odchod našich tahounů a jako slabá stránka naše schopnost udržování stávajících účastníků a zapojování nových členů do dalších aktivit v rámci Hnutí.
Vazba na strategické dokumenty (vize, poslání, programové cíle): Rozvoj vnitřní podpory a péče o členy, dobrovolníky i pracovníky z programových cílů HB směřuje zejména k naplňování cíle: “Pomáhat zejména mladým lidem vytvářet kolektivy umožňující pocit sounáležitosti, uznání a seberealizace.” (součást cíle “Dávat si navzájem radost”) Zároveň pokud chceme v souladu s naší vizí „svět, kde lidé nejsou lhostejní ke svému okolí“, tak nemůžeme být lhostejní ani k potřebám našich členů a spolupracovníků. Naším posláním je propojovat dobrovolnickou práci se vzděláváním s důrazem na rozvoj osobnosti a aktivní zapojení jednotlivce. Tento cíl směřuje ke zlepšení naší schopnosti aktivně zapojovat jednotlivce i k rozvoji jejich osobnosti.

## produkty
Akční / realizační plán 2018 a milníky 2019 - 2020 |  | PRODUKTY
Strategický cíl: Termín naplnění: 2020 | Garant: Dalimil Toman
Máme ucelený a využívaný soupis a popis systému produktů HBPRODUKTEM rozumíme aktivitu, která se opakuje a v drobných obměnách naplňuje obdobné cíle. Př.: dobrovolnický tábor pro mládež, cyklus schůzek brontosauřího dětského oddílu, dobrovolnicko-zážitková víkendovka.Indikátory naplněníMáme uceleně a účelně sepsáno, co všechno Hnutí Brontosaurus dělá a jak to na sebe navazuje, pro koho to je, … Tento popis produktů je využíván v rámci činnosti celé organizace (vzájmemně víme co všechno děláme, víme, kam lidi odkázat, dokážeme o tom informovat na organizátorských kurzech, ap.)Stěžejní vybrané produkty máme uceleně a srozumitelně zpracovány Indikátory naplněníExistuje komplexní popis vybraných produktů, kterými je Hnutí Brontosaurus jedinečné a které zachycují naše hlavní know-how. Jedná se o produkty, které maximálně odráží programové cíle, poslání a vize HB a závěry programové konference. Tyto produkty splňují veškeré požadavky na kvalitu. Popisy jednotlivých produktů: definují přínosy účastníkům a organizátorům (neformální vzdělávání) definují přínos produktu ve společnosti, přesah (veřejnou prospěšnost) Popis produktu je využíván ve vzdělávání organizátorů, při přípravě a vedení akcí, pro propagaci a marketingu HB, pro budování značky, jako metodický materiál pro koordinátory programů, vedení ZČ, RC a klubů. Máme zpracovanou metodiku a know-how k realizaci těchto produktů využitelnou např. pro začínající organizátory, nové základní články, apod.
Speciální potřeby: Finance na zaplacení zpracování soupisu produktů, na zpracování popisu produktů a metodiky a její vydání.
Akční plán 2018 | Kdo | Kdy
Popis produktů pro účely marketingu | Cody | 20.1.2018 | hotovo
začlenění uceleného popisu (nejen základních) do marketingového plánu | Vojta, Cody | 2018 leden | děje se
Plán využití produktů | Eva | 15.3.2018
Popis stěžejních prodůktů dle schématu - sesbírání od garantů a rozeslat ZČ k podnětům, připománkám | Eva | 15. 3. 2018
Zapracované připomínky - Popis produktu "Oddílová schůzka" | Cody | 30. 3. 2018
Zapracované připomínky - Popis produktu "PsB dobrovolnický tábor pro rodiče s dětmi" | Eva | 30. 3. 2018
Zapracované připomínky - Popis produktu "Kvalifikační kurz OHB" | Lucka | 10. 2. 2018
Vydefinovat cíle produktu Kurz OHB (co od něj očekáváme) | Eva | VH 2018
Finalizovat cíle produktu kurz OHB a poslat na Sekci Vzděoávání a na ZČ jako podklad pro tvorbu produktu kurz OHB | Eva | 20. 3. 2018
Zapracované připomínky - Popis produktu "Dobrovolnická víkendovka pro mládež" | Eva | 30. 3. 2018
Zapracované připomínky - Popis produktu "Dobrovolnický tábor pro mládež/mladé dospělé" | Eva | 30. 3. 2018
zakomponovat do cíle Produkty výstupy strategického cíle KVALITA z minulého SP | Eva | 30. 3. 2018
schválení popisů stěžejních produktů a zveřejnění do HB (mozek, orgánizátorská metodika) | Cody | 2018, Jarní RHB
schůzka k uznávání neformálního vzdělávání - Hestia, MŠMT | Eva | do 30. 5. 2018
Shromáždit materiály kurzů OHB (obsahy, cíle, ....) - podklad pro tvorbu produktu Kvalifikační kurz OHB | Eva | min. 14 dní před schůzkou k tvorbě produktu
schůzka koordinátorů kurzů OHB z cílem definovat produkt Kvalifikační kurz OHB, sjednotit obsah kurzů, novelizovat, atd. | Eva | do 15. 6. 2018
Finalizace popisu produktu Kvalifikační kurz OHB | Eva | do 15. 10. 2018
Schválení znění produktu "Kvalifikační kurz OHB" - tedy popisu kurzu | Eva (Cody) | Podzimní RHB
Sjednocení kurzů (OHB, KAP, VZOR, Brďo, Cestičky,...) dle dohodnutého znění produktu "Kvalifikační kurz OHB" | Lucka, Cody | podzim 2018
Milníky 2019 - 2020 -aktivity | Kdo | Kdy
Implemetace obsahu popisu produktu Kvalifikační kurz OHB do kurzů | Eva | 2019
akreditace uznávání neformálního vzdělávání | Eva, Cody | 1Q 2019
osobní kompetenční portfolia (pro organizátory, účastníky, děti) | Eva, Cody, Lucka, Kaďa | 2019
organizátorská (obecná) metodika zahrnující systém neformálního vzdělávání a stavějící na systému produktů | Eva, Cody, Lucka, Kaďa | 2019
metodiky pro organizátory a vedoucí vybraných produktů (náměty a tipy na činnost, "pomocník pro realizaci produktu") - zahrnuje neformální vzdělávání, konkrétní inspirace (inspirace Junák) | Eva, Cody, Lucka, Kaďa | 2020
pozn.: postupem času směřujeme čímdáltímvíc k uživatelské příjemnosti, konkrétní použitelnosti v praxi pro konkrétní lidi, organizátory apod.
Vazba cíle na strategické dokumenty: Cíl vychází navazuje na předchozí stretegický plán, zejména na oblast KVALITA. Cíl napomáhá naplnění vize, poslání a programových cílů jejich přenesením do praxe konrétních aktivit. Zejména se opírá Programový cíl “Vychovávat sebe i druhé prací, vlastním příkladem, hrou i bezprostředním kontaktem s přírodou k zodpovědnému přístupu k životu a planetě. Chránit přírodu a hledat cesty k souladu mezi ní a člověkem. Pečovat o kulturní a historické dědictví a rozvíjet jeho odkaz dnešku.” V rámci naplňování cíle: Ke zpracování budou vybrány ty stěžejní produkty, které maximálně naplňují vizi, poslání, programové cíle a závěry programové konference. Vize, poslání i programové cíle HB budou zapracovány do popisu stěžejních produktů. Vize, poslání i programové cíle HB budou zapracovány do metodik. Veškeré popisy, metodiky ap. budou vytvářeny s ohledem na 3. programový cíl „Dáváme si radost“ (tedy uživatelsky příjemně, motivačně inspirující formou).
Zdůvodnění cíle: Naplnění cíle přispěje k rozvoji a zkvalitnění činnosti Hnutí Brontosaurus v těchto rovinách (reflektuje analázy strategického plánu a výstupy Programové konference HB): V rámci organizace vzájemně víme, co všechno děláme, proč a pro koho a je to písemně zachyceno (nepředáváno pouze ustní tradicí), víme, v čem je jedinečnost HB - význam dovnitř HB. Naši činnost díky tomu umíme představit navenek a dobře „prodat“ - význam pro marketing a oslovení nových účastníků. Dosáhneme větší srozumitelnost „co je to HB“ navenek - význam pro budování značky, vnímání veřejností. Umíme obhájit naši činnost z hlediska přínosu pro společnost a máme se o co opřít - význam směrem k donorům. Víme, co naše činnost přináší účastníkům, účastníci ví, co jim naše akce přináší, organizátoři ví a umí zužitkovat, co jim činnost v HB přináší - význam z hlediska identifikace a motivace účastníků, organizátorů, vedení. Díky metodickému zpracování produktů budeme umět lépe reflektovat potřeby cílových skupin a na akcích je uspokojovat - význam pro naše “klienty”.

## marketing
Akční / realizační plán 2018 a milníky 2019 - 2020 |  | Marketing
Strategický cíl (+ termín naplnění): Máme vytvořený komunikační a vizuální styl HB a řídíme se jím. (prosinec 2016). Veřejnost nás vnímá tak, jak chceme, aby nás vnímala. (2020)" | Garant: Vojtěch Janoušek
Speciální potřeby: know-how z marketingu a grafického designu facilitace evaluace MKT plánu 2016 a pomoc s nastavením MKT plánu 2017, know-how z marketingu
Akční plán 2017 - aktivity (NÁVRH) | Kdo | Kdy
evaluace dodržování „manuálu identity“ (komunikačního a vizuálního stylu) | Vojta, Lukáš | červen 2018
revize „manuálu identity“ (komunikačního a vizuálního stylu) implementace do marketingového plánu na r. 2019 (říkáme stále, to co chceme říkat, aktuální formou?) | Vojta, Lukáš | prosinec 2018
Milníky 2019 - 2020 -aktivity | Kdo | Kdy
evaluace dodržování „manuálu identity“ (komunikačního a vizuálního stylu) | Cody, Vojta, Lukáš | červen 2019
revize „manuálu identity“ (komunikačního a vizuálního stylu) implementace do marketingového plánu na r. 2020 (říkáme stále, to co chceme říkat, aktuální formou?) | Vojta, Lukáš | prosinec 2019
Strategický cíl (+ termín naplnění): Máme každý rok vytvořený marketingový plán s cíly o naplněnosti akcí, který reflektuje výstupy z Programové konference 2015 a analýzy v rámci strategického plánování, a řídíme se jím. (prosinec 2016, 2017, 2018, 2019) Jasná prezentace klíčových aktivit na webu a dalších komunikačních kanálech, aby člověk viděl co všechno HB dělá a bylo to srozumitelné (Např. co jako prvoúčastník mohu zažít?). Vytvořit marketingovou poradnu/podporu aktivit článků (provázanost na kapacitu zdrojů). Pravidelní PR partneři. | Garant: Vojtěch Janoušek
Speciální potřeby: facilitace evaluace MKT plánu 2016 a pomoc s nastavením MKT plánu 2017, know-how z marketingu
Akční plán 2018 - aktivity (NÁVRH) | Kdo | Kdy
dokončení marketingového plánu pro r. 2018 včetně přípravy pokračování (celoroční) kampaně Otevři si | Vojtěch Janoušek | do února
příprava jarních marketingových aktivit | Vojta, Lukáš | leden, únor
Spuštění nového webu | Lukáš, Cody | únor-březen
realizace jarních marketingových aktivit | Vojta, Lukáš | únor-červen
školení marketingu a využívání manuálů a šablon v Brně, Praze | Colombo | březen-dduben
příprava kampaně Prázdniny s Brontosaurem | Vojta, Lukáš | únor 2018, březen 2018
realizace kampaně Prázdniny s Brontosaurem | Vojta, Lukáš | leden–červenec
evaluace realizace marketingového plánu v Q1, Q2 | Cody, Vojta | červen
Získávání kvantitativní zpětné vazby na marketing od prvoúčastníků víkendovek | Colombo | červen
Přípravav základů revize komunikace dovnitř hnutí (komunikační kanály, nastartovávací projekt) | Colombo | Srpen
příprava podzimních marketingových aktivit | Colombo, koordinátoři AP APAM | srpen
Získávání kvantitativní zpětné vazby na marketing od prvoúčastníků víkendovek | Colombo | září
evaluace dopadu nového webu na PsB | Colombo, Vojta | září
Nastartování komunikačních kanálů dovnitř hnutí včetně nakopávacího projektu | Colombo | září
evaluace kampaně Prázdniny s Brontosaurem | Cody, Vojta | říjen
realizace podzimních marketingových aktivit | Dominik, Vojta, Lukáš | září-prosinec
marketing cílený na SŠ - účastníci táborů > podzimní víkendovky (propojeno s oblastí: středoškoláci) | Vojta | září-říjen
vyhodnocení 3. roku s marketingovým plánem | Cody, Vojta | listopad
tvorba marketingového plánu na rok 2019 | Vojta, Lukáš | listopad–prosinec
Získávání kvantitativní zpětné vazby na marketing od prvoúčastníků víkendovek | Colombo | prosinec
Mezníky 2019 - 2020 -aktivity | Kdo | Kdy
tvorba marketingového plánu na rok 2018 | Vojta, Lukáš | listopad–prosinec
vyhodnocení 3. roku s marketingovým plánem na začátku listopadu 2018 | Cody, Vojta | listopad 2018
tvorba marketingového plánu na rok 2019 | Vojta, Lukáš | listopad–prosinec
vyhodnocení 4. roku s marketingovým plánem na začátku listopadu 2019 | Cody, Vojta | listopad 2019
tvorba marketingového plánu na rok 2020 (snaží se pracovat se strategickým plánem 2020-2024) | Vojta, Lukáš | listopad–prosinec
Zdůvodnění cíle (co je za ním za úvahu): Chceme mít větší naplněnost akcí a koncepčněji řešit propagaci napříč aktivitami HB.
Vazba na strategické dokumenty (vize, poslání, programové cíle): Marketingový plán je v souladu s strategickými dokumenty.
Zdůvodnění cíle: 1. Aktuálně nemáme jasně definovanou identitu, kterou chceme veřejnosti prezentovat. Zároveň dosavadní formy propagace byly roztříštěné a nekoncepční, a tak nebylo veřejnosti srozumitelné, co Hnutí Brontosaurus děla a čím je. 2. Chceme mít větší naplněnost akcí a koncepčněji řešit propagaci napříč aktivitami HB.
Vazba cíle na strategické dokumenty: 1. Branding (první aktivita) by měl přímo vycházet ze strategických dokumentů a od toho se budou odvíjet další aktivity. 2. Marketingový plán je v souladu se strategickými dokumenty.

## fin. udržitelnost
Akční / realizační plán 2018 a milníky 2019 - 2020 |  | Finanční zdroje a udržitelnost
Strategický cíl (+ termín naplnění): Hnutí Brontosaurus má rozrůzněné zdroje, které umožňují rozvíjet nezávislou činnost, jsou udržitelné a neohrožují finanční stabilitu. Indikátory naplnění cíle: Stát Hnutí Brontosaurus stabilně podporuje, ale Hnutí Brontosaurus není na dotacích závislé. Zdroje umožňují fungování a rozvoj základních článků, regionálních center, klubů i kanceláře a realizaci klíčových aktivit. Termín naplnění: 2020 | Garant: Josef Dvořáček
Speciální potřeby: Finanční zdroje, know-how, personální zabezpečení
Akční plán 2018 | Kdo | Kdy
Analýza Fundraisingu na úrovni základních článků, regionálních center | Josef | VH 2018
Individuální fundraising (cíl 2018: 15% příjmů ústředí)
Daná aktivita bude realizována dle SP Negrantového fundraisngu - individuálního fundraisingu | Josef | 2018
Milníky 2019 - 2020
Mezníky na roky 2019-2020 budou stanoveny na základě nové metodiky v roce 2018 | Josef | 30. 12. 2019
Firemní fundraising (cíl 2018: 5% příjmů ústředí)
Daná aktivita bude realizována dle SP Negrantového fundraisingu 2017 | Josef | 2018
Milníky 2019 - 2020
Mezníky na roky 2019-2020 budou stanoveny na základě nové metodiky v roce 2018 | Josef | 30. 12. 2019
Grantový fundraising (cíl 2018: 62% příjmů ústředí)
Monitoring finančních zdrojů | Eva | průběžně
Informací o fundraisingu a soběstačnosti, diskuze se článkama | Eva, Josef | VH 2018 a osobní setkání se ZČ během 2018
Tvorba nabídky grantového servisu pro ZČ, RC | Eva, Josef | červen 2018
Vzdělávání v oblasti fundraisingu a soběstačnosti | Eva, Josef | průběžně 2018
Metodická podpora základních článků v grantovém fundraisingu | Eva, Josef | průběžně 2018
Zhodnocení GF a tvorba plánu na 2019 | Eva, Josef | prosinec 2018
Milníky 2019 - 2020
Mezníky na roky 2019-2020 budou stanoveny na základě nové metodiky v roce 2018 | Josef | 30. 12. 2019
Vlastní činnost (cíl 2018: 17% příjmů ústředí) - zhodnocení 2016
Revize dlouhodobé smlouvy s P. Práglem, rozvoj Smrčníku | Josef, Cody | 2Q 2018
Tvorba Fondu pro potřeby výpomoci s cash flow ZČ a RC - na základě zvýšení členských příspěvků | Josef, Cody | 2Q 2018
Analýza nových forem získávání prostředků skrze vlastní činnost (nové nemovitosti…) | Josef | 2Q 2018 (červenec, srpen)
Zhodnocení Vlastní činnosti a tvorba plánu na 2018 | Josef | prosinec 2018
Milníky 2019 - 2020
Mezníky na roky 2019-2020 budou stanoveny na základě nové metodiky v roce 2018 | Josef | 30. 12. 2019
Zdůvodnění cíle (co je za ním za úvahu): Posílení soběstačnosti a finanční stability je velmi prioritní pro zachování a rozvoj činnost jak ústředí HB, tak ZČ, klubů a RC. Státní dotace jsou sice vítané a cílem je, aby stát stabilně a dlouhodobě podporoval činnost Hnutí Brontosaurus: práci s dětmi, neformální vzdělávání a práci s dobrovolníky, ale Hnutí Brontosaurus musí být na formě této podpory nezávislé. Velmi důležité je také znát potřeby ZČ a RC, zajistit soběstačnost základních článků a regionálních center, jejich hospodaření a podporu základního fundraisingu na úrovni ZČ a RC. Ústředí bude posilovat svůj servis směrem k ZČ a RC udržitelnou formou, což ale přináší finanční potřeby, které bude muset ústředí HB uspokojit díky rozvoji IF, FF a vlastních zdrojů.
Vazba na strategické dokumenty (vize, poslání, programové cíle): Strategický cíl Finanční zdroje a udržitelnost koresponduje s výstupy programové konference: ústředí bude nabízet větší servis pro ZČ a RC, který bude financovat výše uvedenou skladbou příjmů. Dále ústředí bude minimalizovat krytí svoji režijní činnost z grantového fundraisingu a bude se snažit v maximální možné míře státní peníze rozdělit na činnost ZČ a RC. Vize a poslání Hnutí Brontosaurus budou naplňovány díky rozvoji fundraisingu u ústředí HB a soběstačnosti a fundraisingu na úrovni ZČ a RC.

## středoškoláci
Akční / realizační plán 2018 a milníky 2019 - 2020 |  | Středoškoláci
Strategický cíl (+ termín naplnění): HB systematicky pracuje se středoškoláky jako s jednou z cílových skupin. | Garant: koordinátor SŠ
Speciální potřeby: Finanční zdroje: pro zajištění koordinace a rozvoje práce se středoškoláky pro akce pořádané výhradně pro tuto skupinu (přednášky, víkendovky, kurzy) Know-how porozumění potřebám, motivům a zájmům mladých lidí jak využívat komunikační kanály, jak zaujmout a neodradit Personální zabezpečení koordinace rozvoje motivovat organizátory k začlenění adolescentů do svých akcí
Akční plán 2018 | Kdo | Kdy
Vyhodnocení dosavadních dotazníků z programů SŠ | Karin | 1 Q 2018
Vyhodnocení jednodenních a víkendových akcí z pohledu organizátora "výmena zkušeností" | Cody | 1 Q 2018
Zjistit současné aktuální pocty SŠ účastníků na akcich | Cody | 1 Q 2018
Návrh soutěže pro středoškoláky (propojení s Máme rádi přírodu) | Karin? | 1 Q 2018
Na webu HB budou informace pro prvúčastníky | Colombo | 1 Q 2018
Na webu bude lepší popis a aktuální nabídla programů pro školy | Karin | 1 Q 2018
Proškolení nových lektorů programů (Praha, EVS) | Karin | 1-2 Q 2018
Realizace (foto) soutěže pro středoškoláky (propojení s Máme rádi přírodu) | Karin? | 2 Q 2018
Pro absolventy kurzů OHB je domluvena možnost realizovat akce pro prvoúčastníky | Cody | 2 Q 2018
Finální stav realizovaných jednodenních outdoor programů pro SŠ bude min. 5 | Karin | 4 Q 2018
Finální stav realizovaných krátkých indoor programů pro SŠ bude min. 12 | Karin | 4 Q 2018
Finalní počet víkendovek cílených na prvúčastníky bude min. 10 | Cody | 4 Q 2018
Počet sředoškoláků na akcích HB vzrostl meziročně o 10 procent | Karin, Cody | 4 Q 2018
Milníky 2019 - 2020 - aktivity | Kdo | Kdy
každoročně 6 vikendovek a 10 jednodennich akci zacilenych na SŠ | Karin | 2Q/2019
Revize práce se středoškoláky v minulém šk. roce | Karin | 2Q/2019
Zdůvodnění cíle (co je za ním za úvahu): Mladí lidé, kteří se věkově řadí do skupiny adolescentů, a z hlediska vzdělávacího systému spadají do období střední školy, jsou pro Hnutí Brontosaurus jednou z klíčových cílových skupin. Vycházíme ze zkušenosti, že tito lidé jsou při úspěšném zapojení následně loajálnější vůči organizaci a je větší šance, že jejich působení bude trvalejšího charakteru. Hnutí Brontosaurus může být pro tyto mladé lidi důležitým partnerem při tvorbě životních hodnot a jejich naplňování. Zároveň pro HB může být tato skupina studnicí nových impulzů a kreativních nápadů, díky čemuž se můžeme stát mladou a moderní organizací. Z programové konference, která proběhla na VH HB 2015, vyšel závěr, že chceme Hnutí udržet pestré a různorodé, ale za směřování ke společnému sjednocujícímu cíli pod společnou a jednotnou značkou. Jedním z dílčích závěrů potom byl “Hlavní cílovou skupinou pro oslovování s nabídkou našich aktivit a další zapojování má být „TEENAGER“, začínající dobrovolník, středoškolák (který teprve hledá místo pro svou realizaci, vytváří si hodnotový žebříček atd.). K tomu je třeba nastavit odpovídající propagaci a komunikační strategii.”
Vazba na strategické dokumenty (vize, poslání, programové cíle):Strategický cíl “Středoškoláci” navazuje zejména na programový cíl: “Vychovávat sebe i druhé prací, vlastním příkladem, hrou i bezprostředním kontaktem s přírodou k zodpovědnému přístupu k životu a planetě.” Respektive počítá s jeho velkým naplněním právě při práci s touto věkovou skupinou, kde může být výchovný dopad značný. Strategický cíl “Středoškoláci” navazuje na nenaplněné i naplněné cíle ze strategického plánu HB pro roky 2012 - 2015 a rozvíjí je. Zároveň je tento cíl úzce provázán s ostatními cíli tohoto strategického plánu. Strategický cíl “Středoškoláci” rozvíjí závěry z programové konference VH HB 2015. Výstupy aktivit budou zapracovány do příslušných metodických materiálů v návaznosti na celkový vzdělávací systém HB.
Ukazatele: Existuje komplexní strategie práce se středoškoláky v HB, která vychází z našich potřeb členy této věkové skupiny: poznat (identifikace - viz know how níže), mít na akcích (motivace a metodologie organizace), udržet v HB (následná péče). Ze vyhotovené strategie jasně vyplívá, co středoškolákům můžeme a chceme nabídnout. Navržené číselné ukazatele plnění cílů na jednotlivá období (2Q/2016) Jsou dlouhodobě alokované zdroje (finance, lidi) na práci se středoškoláky HB ví, jak využívat sociální sítě a jiné informační kanály, pro efektivní komunikaci s adolescenty a pracuje s nimi. Navržený systém je zaveden do praxe na všech úrovních HB. Práce se středoškoláky je systematická a počet účastníků ve věku do dvaceti let každým rokem stoupá. (v rámci číselných ukazatelů doplnit roční plánovaný přírůstek)