## SC Vnitřní podpora
Realizační plán strategického cíle „Vnitřní podpora“ |  | Celkový garant:Michal Švarný
Strategický cíl dle aktuální prioritizace: HB má vypracovaný systém vnitřní podpory a péče napříč organizací. 1. Nabídka servisu ÚHB základním článkům, regionálním centrům a klubům odpovídá jejich potřebám a informace o ní jsou dobře dostupné a přehledné. 2. Komunikace a zpětná vazba mezi ÚHB, základními články, regionálními centry a VVHB, fungují efektivněji. 3. Je vytvořena a uvedena do praxe koncepce oceňování členů, organizátorů, statutářů a pracovníků HB. 4. Je vytvořena celková koncepce vnitřní podpory dobrovolníků a zaměstnanců HB včetně souvisejících metodik a nabídky vzdělávání, jsou provedeny pilotní zkušební projekty.
Podrobný popis cíle Vnitřní podpora, stavu naplňování a záměrů čtěte ZDE.
Akční plán 2018 | Garant | Termín | STAV
Servis ústředí HB
BIS 2.0 |  |  |  | Doplnit - dodělat s Martinem / Waxí
Funkční testovací verze | Martin Polášek | 2019-01-31
Testování | Martin Polášek | 2019-03-31
...
Info-servis - Mozek |  |  |  | Domluvit další plán rozvoje
Přelití obsahu starého webu do Mozku
Administrativní podpora
Zjištění poptávky ZČ, jaká pomoc s vedením účetnictví |  | VHHB?
Vytvoření cest průběžné zpětné vazby na práci pracovníků ÚHB - formuláře ZV s odkazem na webu a v patičkách (?)
Komunikace
Návštěvy ZČ
Zástupci ÚHB (a VV) osobně navštíví dalších 6 ZČ | Cody | průběžně | neproběhlo | Nastavit cíl
Propojení VV se ZČ
Propojit členy VV se zástupci ZČ při sestavení nového VV na Valné hromadě a následné navázání kontaktu se ZČ, které na VH své zástupce neměly. | Švára | únor/březen | neproběhlo | prodiskutovat
se zástupci ZČ komunikovat aktuálně řešené otázky na VV, získávat zpětnou vazbu k činnosti VV a reagovat na potřeby ZČ | členové VV | průběžně | neproběhlo
Zpřehlednění online komunikace
Vytvořit a zveřejnit přehled existujících diskuzních skupin souvisejících s HB - především na FB |  |  | vytvořeno / nezveřejněno
Vytvořit a zveřejnit přehled emailových konferencí HB s možností volného přístupu spolu s návodem, jak se do nich přihlásit. | Terka Opravilová | únor/březen | vytvořeno / nezveřejněno
Vytvoření prostoru pro neformální komunikaci a sdílení mezi Brontosaury - konkrétně je navrhováno vytvoření obecné Facebookové skupiny pro všechn Brontosaury. |  |  | původně domluveno, že se o to postará Marketing, zatím neprovedeno, ale ffunguje skupina Organizuji v HB
Oceňování
Zpracovat a zveřejnit informace o Březových lístcích, pravidech jejich udělování, na koho se v Brontosauru ohledně BL obracet a kdo již udělení má. Aktualizovat pyramidu nositelů na webu BL. | Lenka |  | zpracováno / nezveřejněno / visí na Švárovi
Sestavit a zveřejnit přehled různých cen udělovaných veřejně dalšími organizacemi za aktivity i činnosti v souladu s programovými cíly HB - ceny za dobrovolnictví, ceny za projekty mladých lidí. Uvést také termíny, kdy dané ceny bývají vyhlašovány a upozorňovat na otevřené nominace. |  |  | rozpracováno / nezveřejněno / trvá
Osobní rozvoj a zapojování
Neformální vzdělávání a osobní rozvoj
zavést koncept dobrovolnických rolí do alespoň jednoho dalšího ZČ |  |  | neprovedeno
definovat dobrovolnické role uplatnitelné při činnosti ZČ
zhodnotit úspěšnost dobrovolnických rolí po zkušebním roce v ZČ Rozruch
OP Organizace práce VV - dobrovolnické role ve výkoňáku, oblasti kompetencí | Švára | VVHB
Zapojování
Nabídnout organizátorům způsoby, jak sdílet příklady dobré praxe z akcí, nebo zavést aktivní sběr a zpracovávání takových příkladů |  |  | neprovedeno
Na celobrontosauřích akcích dát prostor pro sdílení a zapojování nových lidí |  |  | provedeno, méně úspěšně
Uspořádat další ročník Organizátorské konference, nebo obdobné celobrontosauří akce, určené ke sdílení zkušeností mezi organizátory a zapojování nových tváří |  |  | provedeno, úspěšně, díky!
Indikátory: 1. a 2. Prodlouží se aktivní zapojení organizátorů; zvýší se jejich zájem o zapojení na celobrontosauří úrovni; sníží se pocit přetížení pracovníků a aktivních dobrovolníků; sníží se míra fluktuace pracovníků na kanceláři HB. 3. a 4. Členové, organizátoři i statutáři se orientují v nabízeném servisu ÚHB, vědí na koho se obrátit s jakým požadavkem a kde najít aktuální informace.
Zdůvodnění cíle (co je za ním za úvahu): Abychom se mohli dál rozvíjet a pokračovat v naší činnosti, potřebujeme našim účastníkům, členům, organizátorům, statutářům i pracovníkům nabídnout dostatečnou podporu a péči, aby naši tahouni nebyli ohroženi vyhořením a neopouštěli organizaci. Nestačí se soustředit na získávání nových účastníků a členů, ale je potřeba se věnovat těm stávajícím. Kromě motivačního oceňování a praktické podpory by měla být součástí naplňování tohoto cíle i zavádění určité formy mentorování, nebo koučování, jako způsob osobní podpory a péče. Z čeho toto odůvodnění vychází: Na programové konferenci na VH HB 2015 bylo doporučeno “sjednocení a posílení centrálního servisu ústředí ve vztahu ke článkům, regionálním centrům a klubům a jeho užšší zaměření na zjištěné potřeby těchto organizačních jednotek HB”, zároveň bylo během analýzy současného stavu na RHB na podzim 2015 identifikován jako důležité ohrožení právě odchod našich tahounů a jako slabá stránka naše schopnost udržování stávajících účastníků a zapojování nových členů do dalších aktivit v rámci Hnutí.
Vazba na strategické dokumenty (vize, poslání, programové cíle): Rozvoj vnitřní podpory a péče o členy, dobrovolníky i pracovníky z programových cílů HB směřuje zejména k naplňování cíle: “Pomáhat zejména mladým lidem vytvářet kolektivy umožňující pocit sounáležitosti, uznání a seberealizace.” (součást cíle “Dávat si navzájem radost”) Zároveň pokud chceme v souladu s naší vizí „svět, kde lidé nejsou lhostejní ke svému okolí“, tak nemůžeme být lhostejní ani k potřebám našich členů a spolupracovníků. Naším posláním je propojovat dobrovolnickou práci se vzděláváním s důrazem na rozvoj osobnosti a aktivní zapojení jednotlivce. Tento cíl směřuje ke zlepšení naší schopnosti aktivně zapojovat jednotlivce i k rozvoji jejich osobnosti.

## SC Produkty
Akční / realizační plán 2018 a milníky 2019 - 2020 - PRODUKTY |  | PRODUKTY
Strategický cíl: Termín naplnění: 2020 | Garant: Dalimil Toman
Máme ucelený a využívaný soupis a popis systému produktů HBPRODUKTEM rozumíme aktivitu, která se opakuje a v drobných obměnách naplňuje obdobné cíle. Př.: dobrovolnický tábor pro mládež, cyklus schůzek brontosauřího dětského oddílu, dobrovolnicko-zážitková víkendovka.Indikátory naplněníMáme uceleně a účelně sepsáno, co všechno Hnutí Brontosaurus dělá a jak to na sebe navazuje, pro koho to je, … Tento popis produktů je využíván v rámci činnosti celé organizace (vzájmemně víme co všechno děláme, víme, kam lidi odkázat, dokážeme o tom informovat na organizátorských kurzech, ap.)Stěžejní vybrané produkty máme uceleně a srozumitelně zpracovány Indikátory naplněníExistuje komplexní popis vybraných produktů, kterými je Hnutí Brontosaurus jedinečné a které zachycují naše hlavní know-how. Jedná se o produkty, které maximálně odráží programové cíle, poslání a vize HB a závěry programové konference. Tyto produkty splňují veškeré požadavky na kvalitu. Popisy jednotlivých produktů: definují přínosy účastníkům a organizátorům (neformální vzdělávání) definují přínos produktu ve společnosti, přesah (veřejnou prospěšnost) Popis produktu je využíván ve vzdělávání organizátorů, při přípravě a vedení akcí, pro propagaci a marketingu HB, pro budování značky, jako metodický materiál pro koordinátory programů, vedení ZČ, RC a klubů. Máme zpracovanou metodiku a know-how k realizaci těchto produktů využitelnou např. pro začínající organizátory, nové základní články, apod.
Speciální potřeby: Finance na zaplacení zpracování soupisu produktů, na zpracování popisu produktů a metodiky a její vydání.
Akční plán 2018 | Kdo | Kdy | STAV
Popis produktů pro účely marketingu | Cody | 2018-01-20
začlenění uceleného popisu (nejen základních) do marketingového plánu | Vojta,Cody | 2018 leden
Plán využití produktů | Eva | 2018-03-15
Popis stěžejních prodůktů dle schématu - sesbírání od garantů a rozeslat ZČ k podnětům, připománkám | Eva | 2018-03-15
Zapracované připomínky - Popis produktu "Oddílová schůzka" | Cody | 2018-03-30
Zapracované připomínky - Popis produktu "PsB dobrovolnický tábor pro rodiče s dětmi" | Eva | 2018-03-30
Zapracované připomínky - Popis produktu "Kvalifikační kurz OHB" | Lucka | 2018-02-10
Vydefinovat cíle produktu Kurz OHB (co od něj očekáváme) | Eva | VH 2018
Finalizovat cíle produktu kurz OHB a poslat na Sekci Vzděoávání a na ZČ jako podklad pro tvorbu produktu kurz OHB | Eva | 2018-03-20
Zapracované připomínky - Popis produktu "Dobrovolnická víkendovka pro mládež" | Eva | 2018-03-30
Zapracované připomínky - Popis produktu "Dobrovolnický tábor pro mládež/mladé dospělé" | Eva | 2018-03-30
zakomponovat do cíle Produkty výstupy strategického cíle KVALITA z minulého SP | Eva | 2018-03-30
schválení popisů stěžejních produktů a zveřejnění do HB (mozek, orgánizátorská metodika) | Cody | 2018, Jarní RHB
schůzka k uznávání neformálního vzdělávání - Hestia, MŠMT | Eva | do 30. 5. 2018
Shromáždit materiály kurzů OHB (obsahy, cíle, ....) - podklad pro tvorbu produktu Kvalifikační kurz OHB | Eva | min. 14 dní před schůzkou k tvorbě produktu
schůzka koordinátorů kurzů OHB z cílem definovat produkt Kvalifikační kurz OHB, sjednotit obsah kurzů, novelizovat, atd. | Eva | do 15. 6. 2018
Finalizace popisu produktu Kvalifikační kurz OHB | Eva | do 15. 10. 2018
Schválení znění produktu "Kvalifikační kurz OHB" - tedy popisu kurzu | Eva (Cody) | Podzimní RHB
Sjednocení kurzů (OHB, KAP, VZOR, Brďo, Cestičky,...) dle dohodnutého znění produktu "Kvalifikační kurz OHB" | Lucka, Cody | podzim 2018
Milníky 2019 - 2020 -aktivity | Kdo | Kdy
Implemetace obsahu popisu produktu Kvalifikační kurz OHB do kurzů | Eva | 2019
akreditace uznávání neformálního vzdělávání | Eva,Cody | 1Q 2019
osobní kompetenční portfolia (pro organizátory, účastníky, děti) | Eva,Cody, Lucka, Kaďa | 2019
organizátorská (obecná) metodika zahrnující systém neformálního vzdělávání a stavějící na systému produktů | Eva, Cody,Lucka, Kaďa | 2019
metodiky pro organizátory a vedoucí vybraných produktů (náměty a tipy na činnost, "pomocník pro realizaci produktu") - zahrnuje neformální vzdělávání, konkrétní inspirace (inspirace Junák) | Eva, Cody,Lucka, Kaďa | 2020
pozn.: postupem času směřujeme čímdáltímvíc k uživatelské příjemnosti, konkrétní použitelnosti v praxi pro konkrétní lidi, organizátory apod.
Vazba cíle na strategické dokumenty:Cíl vychází navazuje na předchozí stretegický plán, zejména na oblast KVALITA. Cíl napomáhá naplnění vize, poslání a programových cílů jejich přenesením do praxe konrétních aktivit. Zejména se opírá Programový cíl “Vychovávat sebe i druhé prací, vlastním příkladem, hrou i bezprostředním kontaktem s přírodou k zodpovědnému přístupu k životu a planetě. Chránit přírodu a hledat cesty k souladu mezi ní a člověkem. Pečovat o kulturní a historické dědictví a rozvíjet jeho odkaz dnešku.” V rámci naplňování cíle: Ke zpracování budou vybrány ty stěžejní produkty, které maximálně naplňují vizi, poslání, programové cíle a závěry programové konference. Vize, poslání i programové cíle HB budou zapracovány do popisu stěžejních produktů. Vize, poslání i programové cíle HB budou zapracovány do metodik. Veškeré popisy, metodiky ap. budou vytvářeny s ohledem na 3. programový cíl „Dáváme si radost“ (tedy uživatelsky příjemně, motivačně inspirující formou).
Zdůvodnění cíle:Naplnění cíle přispěje k rozvoji a zkvalitnění činnosti Hnutí Brontosaurus v těchto rovinách (reflektuje analázy strategického plánu a výstupy Programové konference HB): V rámci organizace vzájemně víme, co všechno děláme, proč a pro koho a je to písemně zachyceno (nepředáváno pouze ustní tradicí), víme, v čem je jedinečnost HB - význam dovnitř HB. Naši činnost díky tomu umíme představit navenek a dobře „prodat“ - význam pro marketing a oslovení nových účastníků. Dosáhneme větší srozumitelnost „co je to HB“ navenek - význam pro budování značky, vnímání veřejností. Umíme obhájit naši činnost z hlediska přínosu pro společnost a máme se o co opřít - význam směrem k donorům. Víme, co naše činnost přináší účastníkům, účastníci ví, co jim naše akce přináší, organizátoři ví a umí zužitkovat, co jim činnost v HB přináší - význam z hlediska identifikace a motivace účastníků, organizátorů, vedení. Díky metodickému zpracování produktů budeme umět lépe reflektovat potřeby cílových skupin a na akcích je uspokojovat - význam pro naše “klienty”.

## SC Marketing
Akční / realizační plán 2018 a milníky 2019–2020: MARKETING |  | Marketing
Strategický cíl (+ termín naplnění): Máme vytvořený komunikační a vizuální styl HB a řídíme se jím. (prosinec 2016). Veřejnost nás vnímá tak, jak chceme, aby nás vnímala. (2020)" | Garant: Vojtěch Janoušek
Speciální potřeby: know-how z marketingu a grafického designu facilitace evaluace MKT plánu 2016 a pomoc s nastavením MKT plánu 2017, know-how z marketingu
Akční plán 2018 – aktivity | Kdo | Kdy | STAV | Poznámka
evaluace dodržování „manuálu identity“ (komunikačního a vizuálního stylu) | Vojta, Lukáš + mkt tým | červen 2018 | splněno | - Vizuální styl HB aktivně využívá zhruba 5 článků. - Vizuální styl je stále aktuální a ještě několik let by se měl udržet a rozvíjet, aby se upevnilo rozeznání naší organizace. - Kampaň „Otevři si“ splnila do jisté míry svou funkci, avšak měla své nedostatky a hnutí jako celek ji plně nepřijalo.
revize a aktualizace „manuálu identity“ (komunikačního a vizuálního stylu) implementace do marketingového plánu na r. 2019 (říkáme stále, to co chceme říkat, aktuální formou?) | Vojta, Lukáš(?) + mkt tým | prosinec 2018 | v řešení | - Revize proběhla, je potřeba ještě aktualizovat komunikační a vizuální styl. - Připravujeme novou kampaň (místo Otevři si) – komunikační a vizuální styl by tuto změnu měl reflektovat. - Chceme dále rozvíje strategickou podporu a materiály pro články (šablony, manuály, možnosti dalšího vzdělávání atd.). - Do manuálu identity chceme zapracovat i psaný projev a fotografické výstupy (mj. lépe nastavit systém práce s fotkami). - Komunikace o HB (a o tom, jaká organizace je) by se ideálně měla více projevit v masmédiích a zasáhnout větší část veřejnosti.
Milníky 2019-2020 – aktivity | Kdo | Kdy | STAV
evaluace dodržování „manuálu identity“ (komunikačního a vizuálního stylu) | Cody, Vojta, mkt tým | červen 2019
revize a aktualizace „manuálu identity“ (komunikačního a vizuálního stylu) implementace do marketingového plánu na r. 2020 (říkáme stále, to co chceme říkat, aktuální formou?) | Vojta, mkt tým | prosinec 2019
Strategický cíl (+ termín naplnění): Máme každý rok vytvořený marketingový plán s cíly o naplněnosti akcí, který reflektuje výstupy z Programové konference 2015 a analýzy v rámci strategického plánování, a řídíme se jím. (prosinec 2016, 2017, 2018, 2019) Jasná prezentace klíčových aktivit na webu a dalších komunikačních kanálech, aby člověk viděl co všechno HB dělá a bylo to srozumitelné (Např. co jako prvoúčastník mohu zažít?). Vytvořit marketingovou poradnu/podporu aktivit článků (provázanost na kapacitu zdrojů). Pravidelní PR partneři. | Garant: Vojtěch Janoušek
Speciální potřeby: facilitace evaluace MKT plánu 2016 a pomoc s nastavením MKT plánu 2017, know-how z marketingu
Akční plán 2018 – aktivity | Kdo | Kdy | STAV
dokončení marketingového plánu pro r. 2018 včetně přípravy pokračování (celoroční) kampaně Otevři si | Vojtěch Janoušek | do února | splněno
příprava jarních marketingových aktivit | Vojta, Lukáš | leden, únor | splněno
Spuštění nového webu | Lukáš, Cody | únor-březen | v řešení | - Velké zpoždění: v létě skluz kvůli tvorbě textů, na podzim kvůli napojení na BIS. - Nový termín: do Valné hromady v únoru 2019.
realizace jarních marketingových aktivit | Vojta, Lukáš | únor-červen | splněno
školení marketingu a využívání manuálů a šablon v Brně, Praze | Colombo | průběžně | splněno | - Pár školení proběhlo. - V aktivitě chceme pokračovat i v roce 2019 (školení marketingu pro orgy v rámci OHB + školení v Praze, Brně a případně dalších městech; propagace komunikační a vizuální identity dovnitř hnutí, pomocí workshopy a "školení" na každé velké společné akci HB (VH, Rada, atd.)
příprava kampaně Prázdniny s Brontosaurem | Vojta, Lukáš | únor 2018, březen 2018 | splněno
realizace kampaně Prázdniny s Brontosaurem | Vojta, Lukáš | leden–červenec | splněno
evaluace realizace marketingového plánu v Q1, Q2 | Cody, Vojta | červen | neproběhlo | - Bohužel jsme v létě nenašli prostor se sejít a strategicky zhodnotit první pololetí.
Získávání kvantitativní zpětné vazby na marketing od prvoúčastníků víkendovek | Colombo | červen | neproběhlo | - Letos speciální zpětná vazba neproběhla. - V případě potřeby však máme data ze zpětných vazeb pro organizátory od účastníků akcí.
Přípravav základů revize komunikace dovnitř hnutí (komunikační kanály, nastartovávací projekt) | Colombo | Srpen | v řešení | - Chceme promyslet systém e-mailové komunikace (např.: aby se informace dostaly k více členům napřímo a filtrovali se v určitém „komunikačním uzlu“, aby e-maily byl více personalizované) - Chceme vytvořit celobrontosauří facebookovou skupinu (budování komunity, burza, výměna zkušeností atd.)
příprava podzimních marketingových aktivit | Colombo, koordinátoři AP APAM | srpen | splněno
Získávání kvantitativní zpětné vazby na marketing od prvoúčastníků táborů | Colombo | září | neproběhlo | - Letos speciální zpětná vazba neproběhla. - V roce 2019 průzkum a závěry z něj udělat chceme. Tj. pravidelné získávání zpětné vazby (mít relevantní průzkum toho, jak se o HB lidé dozví). Provedení: 3x ročně, po víkednovkách na jaře a na podzim a po létě novým účastníkům poslat mail s dotazníkem; případně jinou formou – např. získání dat ze zpětnovazebných dotazníků pro orgy a vzorkem rozhovorů s účastníky
evaluace dopadu nového webu na PsB | Colombo, Vojta | září | stojí | - Úkol navázaný na dokončení nového webu.
Nastartování komunikačních kanálů dovnitř hnutí včetně nakopávacího projektu | Colombo | září | stojí | - Projekt "Brontosauří fond her" se zatím odkládá na neurčito. Snaha byla nastartovat facebookovou skupinu a komunikaci ústředí s články (apod.) společným projektem – vytvořením něčeho hmatatelného pomocí virtuálního kontaktu
evaluace kampaně Prázdniny s Brontosaurem | Cody, Vojta | říjen | splněno
realizace podzimních marketingových aktivit | Dominik, Vojta, Lukáš | září-prosinec | splněno
marketing cílený na SŠ - účastníci táborů > podzimní víkendovky (propojeno s oblastí: středoškoláci) | Vojta | září-říjen | ? | - Úkol se pravděpodobně splnil jen částečně, propagaci řešil hlavně Colombo
vyhodnocení 3. roku s marketingovým plánem | Cody, Vojta | listopad | splněno
tvorba marketingového plánu na rok 2019 | Vojta + mkt tým | listopad–prosinec | v řešení | - Marketingový plán na rok 2019 se připravuje.
Získávání kvantitativní zpětné vazby na marketing od prvoúčastníků víkendovek | Colombo | prosinec | zatím neřešeno
Mezníky 2019-2020 – aktivity | Kdo | Kdy | STAV
vyhodnocení 4. roku s marketingovým plánem na začátku listopadu 2019 | Cody, Vojta | listopad 2019
tvorba marketingového plánu na rok 2020 (snaží se pracovat se strategickým plánem 2020-2024) | Vojta, Lukáš | listopad–prosinec
Zdůvodnění cíle (co je za ním za úvahu): Chceme mít větší naplněnost akcí a koncepčněji řešit propagaci napříč aktivitami HB.
Vazba na strategické dokumenty (vize, poslání, programové cíle): Marketingový plán je v souladu s strategickými dokumenty.
Zdůvodnění cíle:1. Aktuálně nemáme jasně definovanou identitu, kterou chceme veřejnosti prezentovat. Zároveň dosavadní formy propagace byly roztříštěné a nekoncepční, a tak nebylo veřejnosti srozumitelné, co Hnutí Brontosaurus děla a čím je. 2. Chceme mít větší naplněnost akcí a koncepčněji řešit propagaci napříč aktivitami HB.
Vazba cíle na strategické dokumenty: 1. Branding (první aktivita) by měl přímo vycházet ze strategických dokumentů a od toho se budou odvíjet další aktivity. 2. Marketingový plán je v souladu se strategickými dokumenty.

## SC Fin. udžitelnost
Akční / realizační plán 2018 a milníky 2019 - 2020 - FIN. UDRŽITELNOST |  | Finanční zdroje a udržitelnost
Strategický cíl (+ termín naplnění): Hnutí Brontosaurus má rozrůzněné zdroje, které umožňují rozvíjet nezávislou činnost, jsou udržitelné a neohrožují finanční stabilitu. Indikátory naplnění cíle: Stát Hnutí Brontosaurus stabilně podporuje, ale Hnutí Brontosaurus není na dotacích závislé. Zdroje umožňují fungování a rozvoj základních článků, regionálních center, klubů i kanceláře a realizaci klíčových aktivit.Termín naplnění: 2020 | Garant: Josef Dvořáček
Speciální potřeby:Finanční zdroje, know-how, personální zabezpečení
Akční plán 2018 | Kdo | Kdy | STAV
Analýza Fundraisingu na úrovni základních článků, regionálních center | Josef | VH 2018
Individuální fundraising (cíl 2018: 15% příjmů ústředí)
Daná aktivita bude realizována dle SP Negrantového fundraisngu - individuálního fundraisingu | Josef | 2018
Milníky 2019 - 2020
Mezníky na roky 2019-2020 budou stanoveny na základě nové metodiky v roce 2018 | Josef | 2019-12-30
Firemní fundraising (cíl 2018: 5% příjmů ústředí)
Daná aktivita bude realizována dle SP Negrantového fundraisingu 2017 | Josef | 2018
Milníky 2019 - 2020
Mezníky na roky 2019-2020 budou stanoveny na základě nové metodiky v roce 2018 | Josef | 2019-12-30
Grantový fundraising (cíl 2018: 62% příjmů ústředí)
Monitoring finančních zdrojů | Eva | průběžně
Informací o fundraisingu a soběstačnosti, diskuze se článkama | Eva, Josef | VH 2018 a osobní setkání se ZČ během 2018
Tvorba nabídky grantového servisu pro ZČ, RC | Eva, Josef | červen 2018
Vzdělávání v oblasti fundraisingu a soběstačnosti | Eva, Josef | průběžně 2018
Metodická podpora základních článků v grantovém fundraisingu | Eva, Josef | průběžně 2018
Zhodnocení GF a tvorba plánu na 2019 | Eva, Josef | prosinec 2018
Milníky 2019 - 2020
Mezníky na roky 2019-2020 budou stanoveny na základě nové metodiky v roce 2018 | Josef | 2019-12-30
Vlastní činnost (cíl 2018: 17% příjmů ústředí) - zhodnocení 2016
Revize dlouhodobé smlouvy s P. Práglem, rozvoj Smrčníku | Josef,Cody | 2Q 2018
Tvorba Fondu pro potřeby výpomoci s cash flow ZČ a RC - na základě zvýšení členských příspěvků | Josef,Cody | 2Q 2018
Analýza nových forem získávání prostředků skrze vlastní činnost (nové nemovitosti…) | Josef | 2Q 2018 (červenec, srpen)
Zhodnocení Vlastní činnosti a tvorba plánu na 2018 | Josef | prosinec 2018
Milníky 2019 - 2020
Mezníky na roky 2019-2020 budou stanoveny na základě nové metodiky v roce 2018 | Josef | 2019-12-30
Zdůvodnění cíle (co je za ním za úvahu): Posílení soběstačnosti a finanční stability je velmi prioritní pro zachování a rozvoj činnost jak ústředí HB, tak ZČ, klubů a RC. Státní dotace jsou sice vítané a cílem je, aby stát stabilně a dlouhodobě podporoval činnost Hnutí Brontosaurus: práci s dětmi, neformální vzdělávání a práci s dobrovolníky, ale Hnutí Brontosaurus musí být na formě této podpory nezávislé. Velmi důležité je také znát potřeby ZČ a RC, zajistit soběstačnost základních článků a regionálních center, jejich hospodaření a podporu základního fundraisingu na úrovni ZČ a RC. Ústředí bude posilovat svůj servis směrem k ZČ a RC udržitelnou formou, což ale přináší finanční potřeby, které bude muset ústředí HB uspokojit díky rozvoji IF, FF a vlastních zdrojů.
Vazba na strategické dokumenty (vize, poslání, programové cíle):Strategický cíl Finanční zdroje a udržitelnost koresponduje s výstupy programové konference: ústředí bude nabízet větší servis pro ZČ a RC, který bude financovat výše uvedenou skladbou příjmů. Dále ústředí bude minimalizovat krytí svoji režijní činnost z grantového fundraisingu a bude se snažit v maximální možné míře státní peníze rozdělit na činnost ZČ a RC. Vize a poslání Hnutí Brontosaurus budou naplňovány díky rozvoji fundraisingu u ústředí HB a soběstačnosti a fundraisingu na úrovni ZČ a RC.

## Fir. fundr. - plán
Firemní FR, Hnutí Brontosaurus
2018
Akční / realizační plán
Měsíc | 2018
Aktivita: Firmy oslovili HB | Kdo | Kdy (měsíc) | STAV
Získat seznam firem, které za posledích 5 let oslovili HB, dopátrat původce myšlenky oslovení (maily, korespondence, smlouvy, zápisy EK, reakce jiných organizací v Enviro., etická komise ZK) | Josef | 2018-08-07
Domluvit si osobní schůzku se zaměstnanci firmy, které oslovili HB za účelem získání informací ohledně motivace firem pro spolupráci s HB | Josef | 2018-08-07
Definovat, co od firem chceme, co nabízíme, vytvořit skript pro jednání s vedením firem, vytvořit podklady pro jednání - tvorba úderného videoklipu pro prezentaci ve firmách | Josef | 2018-08-07
Oslovit firmy, které oslovili HB s "nabídkou FF" | Josef | 2018-11-09
Zhodnocení funkčnosti nabídky FF | Josef | 12
Měsíc | 2018-2019
Aktivita: Zmapování kontaktů | Kdo | Kdy (měsíc)
Vytvořit argumentaci - postup, jakým způsobem oslovovat ZČ - zjištění potřeba, nabídka služeb, vyjasnění potřeb FF | Josef | 2
Na základě analýzy vybrat 1-2 ZČ, u kterého proběhne pilotní projekt skrze vybraný článek na jeho vybraný příběh (potřebu) - těžby kontaktů, oslovit je s nabídkou, osobní schůzka s vedením ZČ, schůzka se širším plénem ZČ. | Josef | 2018-05-03
Evaulace postupu oslovení ZČ pro získání kontaktů. | Josef | 2018-08-07
Kontakt s firmou, osobní schůzka (zahrnout i doporučujícího člověka), navázání rozpravy nad nabídkou FF | Josef | 2018-09-07
Analýza postupu jednání se zástupci firem, optimalizace procesu (zapojení darujme.cz) | Josef | 2018-12-09
Prezentace dovnitř HB | Josef | 2019
Oslovit další vytipovaný článek, získat kontakty | Josef | 2019
Kontaktovat firmy, osobní schůzky, rozprava nad nabídkou FF | Josef | 2019
Měsíc | 2018
Aktivita: Networking | Kdo | Kdy (měsíc)
Tvorba materiálů pro jedání na daných akcích - tvorba vizitek, jednoduše přenosných prezentovatelných materiálů | Josef | 2018-08-07
Účast na vytipovaných akcí, zkouška navázání neformálních kontaktů | Josef | 2018-12-09

## Ind. Fundr. - plán
Individuální fundraising 2018
Akční / realizační plán
Měsíc | Leden
Aktivity | Kdo | Kdy | STAV
Rozeslání potvrzení o daru | Ještěr
E-magazín | Ještěr
Promyslet formy poděkování, dárky pro významné dárce | Ještěr
Měsíc | Únor
Aktivity | Kdo | Kdy
Pezentace úspěchů IF a IF plánu na valné hromadě | Ještěr
Máme vymyšlený příběh na jarní rozesílku | Ještěr
Připraven text děkovacího dopisu | Ještěr
Segmenatce kontaktů | Ještěr
Návrhy textů dopisů různým segmentům plánované rozesílky | Ještěr
Domluvit poskytnutí kontaktů s min. 1 novým ZČ | Cody
Připravit nabídku pro ZČ - zapojení do IF (FF), kampaně darujme
Měsíc | Březen
Aktivity | Kdo | Kdy
Rozesílka k 1. jarnímu dnu - aktvivním dárcům, neaktivním dárcům - mimořádný dar (na kterém ověříme jejich ochotu podporovat více). Dopisová rozesílka (popř. zároveň meilem nebo připomenutí meilem). | Ještěr
Domluvit kontakty z min. 1 nových ZČ | Cody
Připomenutí se těm, co nezplatili | Ještěr
Duben
Aktivity | Kdo | Kdy
Připraveny a zkonzultovány texty dopisů na 2. jarní rozesílku a pro kontakty z nového ZČ | Ještěr
Poděkování těm, co nově přispěli | Ještěr
Shromáždeny kontakty od min. 1 nového ZČ | Ještěr
Připraveny texty dopisů | Ještěr
Měsíc | Květen
Aktivity | Kdo | Kdy
E-magazín - úspěchy z jarní sezony | Ještěr
Rozesílka na kontakty ze ZČ (recyklace kontaktů, dle kapacity všechny či část) | Ještěr
Rozesílka na kontakty z 1 nového ZČ | Ještěr
Měsíc | Červen
Aktivity | Kdo | Kdy
Analýzy výsledků jarní rozesílky a zaznamenání výsledků | Ještěr
Poděkování novým dárcům z květnové rozesílky | Ještěr
Připomenutí se těm, co nereagovali na květnovou rozesílku | Ještěr
Dárcovské výzvy | Ještěr
Měsíc | Červenec
Aktivity | Kdo | Kdy
Doplňování a aktualizace databáze | Jěštěr
Dárcovské výzvy | Jěštěr
Měsíc | Srpen
Aktivity | Kdo | Kdy
Příprava podzimní rozesílky | Ještěr
Upgrade webu Dárky přírodě | Ještěr
Měsíc | Září
Aktivity | Kdo | Kdy
Podzimní rozesílka na min. 1 nový ZČ | Ještěr
Příprava E-magazínu - úspěchy léta | Ještěr
Vydání E-magazínu | Ještěr
Nabídka benefičních předmětů a nabídka Dárků přírodě na Ekostanu | Klára
Měsíc | Říjen
Aktivity | Kdo | Kdy
Oslovení neúspěšných kontaktů z jara s novým tématem | Ještěr
Měsíc | Listopad
Aktivity | Kdo | Kdy
Vyhodnocování IF 2018 | Ještěr
Giving Tuesday | Ještěr
Měsíc | Prosinec
Aktivity | Kdo | Kdy
FB kampaň Dárky přírodě k Vánocům | Ještěr
Prodloužení plánu na rok 2018 - prosinec nebo leden | Ještěr

## SC středoškoláci
Akční / realizační plán 2018 a milníky 2019 - 2020 STŘEDOŠKOLÁCI |  | Středoškoláci
Strategický cíl (+ termín naplnění): HB systematicky pracuje se středoškoláky jako s jednou z cílových skupin. | Garant: koordinátor SŠ
Speciální potřeby: Finančnízdroje: pro zajištění koordinace a rozvoje práce se středoškoláky pro akce pořádané výhradně pro tuto skupinu (přednášky, víkendovky, kurzy) Know-how porozumění potřebám, motivům a zájmům mladých lidí jak využívat komunikační kanály, jak zaujmout a neodradit Personální zabezpečení koordinace rozvoje motivovat organizátory k začlenění adolescentů do svých akcí
Akční plán 2018 | Kdo | Kdy | STAV
Vyhodnocení dosavadních dotazníků z programů SŠ | Karin | 1 Q 2018
Vyhodnocení jednodenních a víkendových akcí z pohledu organizátora "výmena zkušeností" | Cody | 1 Q 2018
Zjistit současné aktuální pocty SŠ účastníků na akcich | Cody | 1 Q 2018
Návrh soutěže pro středoškoláky (propojení s Máme rádi přírodu) | Karin? | 1 Q 2018
Na webu HB budou informace pro prvúčastníky | Colombo | 1 Q 2018
Na webu bude lepší popis a aktuální nabídla programů pro školy | Karin | 1 Q 2018
Proškolení nových lektorů programů (Praha, EVS) | Karin | 1-2 Q 2018
Realizace (foto) soutěže pro středoškoláky (propojení s Máme rádi přírodu) | Karin? | 2 Q 2018
Pro absolventy kurzů OHB je domluvena možnost realizovat akce pro prvoúčastníky | Cody | 2 Q 2018
Finální stav realizovaných jednodenních outdoor programů pro SŠ bude min. 5 | Karin | 4 Q 2018
Finální stav realizovaných krátkých indoor programů pro SŠ bude min. 12 | Karin | 4 Q 2018
Finalní počet víkendovek cílených na prvúčastníky bude min. 10 | Cody | 4 Q 2018
Počet sředoškoláků na akcích HB vzrostl meziročně o 10 procent | Karin, Cody | 4 Q 2018
Milníky 2019 - 2020 - aktivity | Kdo | Kdy
každoročně 6 vikendovek a 10 jednodennich akci zacilenych na SŠ | Karin | 2Q/2019
Revize práce se středoškoláky v minulém šk. roce | Karin | 2Q/2019
Zdůvodnění cíle(co je za ním za úvahu): Mladí lidé, kteří se věkově řadí do skupiny adolescentů, a z hlediska vzdělávacího systému spadají do období střední školy, jsou pro Hnutí Brontosaurus jednou z klíčových cílových skupin. Vycházíme ze zkušenosti, že tito lidé jsou při úspěšném zapojení následně loajálnější vůči organizaci a je větší šance, že jejich působení bude trvalejšího charakteru. Hnutí Brontosaurus může být pro tyto mladé lidi důležitým partnerem při tvorbě životních hodnot a jejich naplňování. Zároveň pro HB může být tato skupina studnicí nových impulzů a kreativních nápadů, díky čemuž se můžeme stát mladou a moderní organizací. Z programové konference, která proběhla na VH HB 2015, vyšel závěr, že chceme Hnutí udržet pestré a různorodé, ale za směřování ke společnému sjednocujícímu cíli pod společnou a jednotnou značkou. Jedním z dílčích závěrů potom byl “Hlavní cílovou skupinou pro oslovování s nabídkou našich aktivit a další zapojování má být „TEENAGER“, začínající dobrovolník, středoškolák (který teprve hledá místo pro svou realizaci, vytváří si hodnotový žebříček atd.). K tomu je třeba nastavit odpovídající propagaci a komunikační strategii.”
Vazba na strategické dokumenty(vize, poslání, programové cíle):Strategický cíl “Středoškoláci” navazuje zejména na programový cíl: “Vychovávat sebe i druhé prací, vlastním příkladem, hrou i bezprostředním kontaktem s přírodou k zodpovědnému přístupu k životu a planetě.” Respektive počítá s jeho velkým naplněním právě při práci s touto věkovou skupinou, kde může být výchovný dopad značný. Strategický cíl “Středoškoláci” navazuje na nenaplněné i naplněné cíle ze strategického plánu HB pro roky 2012 - 2015 a rozvíjí je. Zároveň je tento cíl úzce provázán s ostatními cíli tohoto strategického plánu. Strategický cíl “Středoškoláci” rozvíjí závěry z programové konference VH HB 2015. Výstupy aktivit budou zapracovány do příslušných metodických materiálů v návaznosti na celkový vzdělávací systém HB.
Ukazatele: Existuje komplexní strategie práce se středoškoláky v HB, která vychází z našich potřeb členy této věkové skupiny: poznat (identifikace - viz know how níže), mít na akcích (motivace a metodologie organizace), udržet v HB (následná péče). Ze vyhotovené strategie jasně vyplívá, co středoškolákům můžeme a chceme nabídnout. Navržené číselné ukazatele plnění cílů na jednotlivá období (2Q/2016) Jsou dlouhodobě alokované zdroje (finance, lidi) na práci se středoškoláky HB ví, jak využívat sociální sítě a jiné informační kanály, pro efektivní komunikaci s adolescenty a pracuje s nimi. Navržený systém je zaveden do praxe na všech úrovních HB. Práce se středoškoláky je systematická a počet účastníků ve věku do dvaceti let každým rokem stoupá. (v rámci číselných ukazatelů doplnit roční plánovaný přírůstek)