## vnitřní_podpora
Realizační plán strategického cíle „Péče o členy“ |  | Celkový garant: Michal Švarný
Splněnost cíle - procentuální ohad:
Komentář k cílům: | Strategický cíl - Změna prioritizace cílů. Přeformulovaný cíl "vytvoření koncepce vnitřní podpory".
Doporučení k další práci na cílech / změna termínu / konkrétní návrh případné změny cíle
Zdůvodnění změny:
Strategický cíl dle aktuální prioritizace: HB má vypracovaný systém vnitřní podpory a péče napříč organizací. 1. Nabídka servisu ÚHB základním článkům, regionálním centrům a klubům odpovídá jejich potřebám a informace o ní jsou dobře dostupné a přehledné. 2. Komunikace a zpětná vazba mezi ÚHB, základními články, regionálními centry a VVHB, fungují efektivněji. 3. Je vytvořena a uvedena do praxe koncepce oceňování členů, organizátorů, statutářů a pracovníků HB. 4. Je vytvořena celková koncepce vnitřní podpory dobrovolníků a zaměstnanců HB včetně souvisejících metodik a nabídky vzdělávání, jsou provedeny pilotní zkušební projekty.
Aktivity | Garant | Termín | Vyhodnocení plánu. Uveď: realiziváno, nerealizováno, v procesu, zrušit
Aktivity obecně zajišťující plnění cíle - proběhlé
Vytvoření stabilní pracovní skupiny, která se bude cílem zabývat a setkávat v průběhu roku | Švára | VH HB 2016 | částečně splněno (Švára, Hanka Ondáková, Hanka Pupíková, Ctibor)
Rozdělení odpovědnosti za jednotlivé kroky z realizačního plánu mezi členy pracovní skupiny a další aktéry | Švára | 2016 březen / duben | částečně splněno
Schůzky pracovní skupiny 4/rok | Švára | 2016 - 2017 | částečně splněno - potřeba členové skupiny chytsali na jedná RHB a VH podklady pro práci skupiny
Vytvoření FB skupiny Vzájemná podpora vnitřní podpory | Švára | konec 2016 | splněno
Aktivity obecně zajišťující plnění cíle - akční plán 2017
Připravit nosné téma na pracovní skupinu na VH HB 2017 | Švára | 30. 1. 2017
Doplnit do zápisů poznámky z dřívějších schůzek | Švára | 30. 1. 2017
Přípravit akční kroky na rok 2017 - Servis ústředí | Hanka P. | 12. 2. 2017
Přípravit akční kroky na rok 2017 - BIS 2.0 | Ctibor | 12. 2. 2017
Přípravit akční kroky na rok 2017 - Oceňování | Švára | 30. 1. 2017
Přípravit akční kroky na rok 2017 - Komunikace | Hanka O. | 12. 2. 2017
Přípravit akční kroky na rok 2017 - Koncepční příprava | Švára | 30. 1. 2017
Kompletace akčních kroků pro rok 2017 | Švára | 19. 2. 2017
Příprava setkání pracovní skupiny na jednání RHB | Švára | 30. 4. 2017
Schůzka pracovní skupiny mimo zasedání RHB - akční plán na 2/2 2017 | Švára | 31. 7. 2017
Zpráva o průběhu plnění strategického cíle na koordinační schůzce garantů oblastí strategického plánu | Švára | 30. 9. 2017
Příprava setkání pracovní skupiny na jednání RHB | Švára | 15. 10. 2017
Revize strategického cíle za rok 2017 | Švára | 31. 12. 2017
Příprava setkání pracovní skupiny na VVHB 2018 | Švára | 31. 1. 2018
BIS 2.0 - proběhlé úkoly | Ctibor | 2016 – 2017
Analýza potřeb | Ctibor | 2016 Q1 | splněno částečně - dokončit analýzu výstupů dotazníku
Sestavení realizačního týmu | Ctibor | 2016 Q2 | nedokončeno
Design aplikace | Vedoucí real. Týmu | 2016 Q2-Q3 | nesplněno
Přizpůsobení struktury stávajících dat | Vedoucí real. Týmu | 2016 Q2-Q3 | nesplněno
Implementace návrhu | Vedoucí real. Týmu | 2016 Q3-Q4 | nesplněno
Testování | Vedoucí real. Týmu | 2016 Q4 | nesplněno
Nasazení a paralelní provoz se starým systémem | Vedoucí real. Týmu | 2016 Q4 – 2017 Q2 | nesplněno
BIS 2.0 - akční plán na 2017 | Ctibor | 2016 – 2017
připraví návrh pro VV ohledně schválení přístupu k datům v BISu pro nový vývojový tým a příslušnou doborovolnickou smlouvu s ošetřením proti případným únikům dat | Ctibor | 2017 Q1
Design aplikace | Dan | 2017 Q1 - 2
Přizpůsobení struktury stávajících dat | Dan | 2017 Q2 - 3
Implementace návrhu | Dan | 2017 Q3 - 4
Testování | Dan | 2017 Q3
Nasazení a paralelní provoz se starým systémem | Dan | 2017 Q3 - 4
Konec paralelního provozu | Ctibor | 2018 Q1
Mozek - proběhlé úkoly
Průběžné aktualizace a doplňování chybějících informací | Eva (koordinátor vzdělávání) | Průběžně | ano
Informovat o konkrétních funkcích a oddílech Mozku v rámci brontosauřího magazínu, nebo podobného oběžníku | Redaktor webu HB | Průběžně | ano, opakovat na začátku roku 2017
Zmapování částí mozku, které je potřeba doplnit a upravit | Cody | 2016 jaro | ano - potřeba realizovat doplnění
Připravit informace pro čerstvé absolventy Organizátorských kurzů, jak se dál zapojit. | Eva (koordinátor vzdělávání) | 2016 duben | nesplněno - přesunout
Úprava přihlašování do skryté části mozku v návaznosti na BIS 2. 0 | Vedoucí real. Týmu BIS 2.0 | 2016 prosinec | neproběhlo - přesunout
Zjišťování zpětné vazby k fungování mozku ze strany ZČ | Eva (koordinátor vzdělávání) | 2016 podzim | Probíhá na schuzkách se ZČ
Mozek - akční plán na 2017 | Eva | 2017
Doplnění chybějících částí MOZKU | Cody | 2017 únor
Opakovaně informovat o fumnckích a informacích na MOZKU v informačníku | Lukáš | 2017 únor
Připravit informace pro čerstvé absolventy Organizátorských kurzů, jak se dál zapojit. | Eva (koordinátor vzdělávání) | 2017 březen
Zhodnocení a zapracování podnětů od ZČ | Eva (koordinátor vzdělávání) | 2017 jaro / léto
Úprava funkce burzy na mozku | Vedoucí real. Týmu BIS 2.0 | 2017 prosinec | čeká se na BIS 2.0
Úprava přihlašování do skryté části mozku v návaznosti na BIS 2. 0 | Vedoucí real. Týmu BIS 2.0 | 2017 prosinec
Osobní komunikace mezi VV, ZČ a ÚHB - proběhlé úkoly
Osobní pozvánky na VHHB a informování o výstupech SP | Švára, členové VV | 2016 únor | částečně splněno
Rozdělení článků mezi členy nového VV | Švára | VH HB 2016 | částečně splněno
Vyjasnění kompetencí a odpovědností vzhledem ke komunikaci s články | Švára, Cody, Očko | 2016 březen | částečně splněno - třeba ještě upřesňovat
Rozdělení článků mezi členy nového VV | Předseda HB | VH HB 2017-2020 | částečně splněno
Návštěvy zástupce ÚHB a VV u ZČ | Cody, členové VV | Průběžně | probíhá
Osobní komunikace mezi VV, ZČ a ÚHB - akční plán | Hanka O. | 2017
Osobní pozvánky na VHHB v návaznosti na témata rozebíraná na pracovních skupinách | Švára, členové VV | 5. 2. 2017
Vyjasnění kompetencí vzhledem ke komunikaci | Švára, Cody, Verča | 17. 2. 2017
Návštěvy zástupce ÚHB a VV u ZČ | Cody | 2017
Rozdělení článků mezi členy nového VV | Švára | 28. 2. 2017
Aktualizace OP Systém komunikace a informovanosti v rámci HB | Cody | 2017 Q3
Připravit záměr pro komunikační platformu, nejspíše skrze FB skupinu | Hanka O., Švára + ?Vojta J. | 2017 Q1
kdo je cílovka
co tím chceme dosáhnout, jaký obsah tam budeme dávat
vymezení působnosti vůči ostatním kanálům informací
vytvoření redakčního plánu, sdílení nápadů na příspěvky
jaká bude úroveň veřejnosti skupiny (veřejná, soukromá, tajná)
naplánovat spuštění na VH
Martin Perlík dělal anekty na webu HB - pobavit se s ním o nápadech
Přetvoření FB skupiny “Brontosauří nápadník” do požadované neformální komunikační platformy v rámci HB | Hanka O. | 2017 Q1
Vytvořit přehled brontosauřích skupin a stránek na FB a přiřadit je ke kontaktům článků na webu | ? Colombo | 2017 Q3
Oceňování organizátorů a dobrovolníků - proběhlé úkoly
Nová podoba ocenění za přínos pro HB | Ctibor | VH HB 2016 | splněno
Zhodnocení nové podoby oceňování na VH – analýza nominací; zjišťování názoru vzorku delegátů na VH | Švára* | 2016 březen | nesplněno
Podle hodnocení, příprava návrhů na zlepšení | Švára* | 2016 prosinec | nesplněno
Hledání a určení odpovědné osoby za vedení březových lístků v rámci HB | Švára* | 2016 jaro | splěno částečně
Březové lístky na potáborovém setkání | Švára* | 2016 září | splněno
Racionalizace rozesílání děkovných obálek na konci roku | Očko | 2016 prosinec | splněno
Workshop výměna zkušeností organizátorů | Švára* | 2016 září | nesplněno
Oceňování organizátorů a dobrovolníků - akční plán | Švára | 2017
Aktualizace brontosauří pyramidy BL na webu BL, zveřejnění dílčí pyramidy na Mozku | Švára | 19. 2. 2017
Připomenutí BL na VH HB 2017 (není součástí schváleného porgamu, ale třeba jako Pecha kucha) - příležitost sesbírat podporu pro lidi z vlastních článků | Švára | 26. 2. 2017
Kompilace informací k udělování BL na Mozek | Švára | 2. 4. 2017
Slavnostní udílení BL na potáborovém setkání 2017 | Švára | 2017 Q3
Opakované provedení oceníní za přínos pro HB | Ctibor / Basty | 2017 Q1
Zhodnocení nové podoby oceňování na VH – analýza nominací; zjišťování názoru vzorku delegátů na VH | Ctibor | 2017 Q2
Sestavení pravidel - stručný manuál - na základě současné formy ocenění za přínos pro HB, k použití pro další ročníky i v článcích | Ctibor | 2017 Q3
Koncepce vnitřní podpory - dosavadní průběh |  |  | Plán byl příliš vágní a obsáhlý zároveň, v praxi se nepodrařilo splnit žádné stěžejní kroky. Plán je tedy přepracován do jednodušší podoby se zaměřením na bezprostřední kroky a s tím, že pozdější kroky zahrnuté v původním znění budou do plánu zahrnuty podrobněji až při příslušné revizi strategického cíle.
Koncepce vnitřní podpory - plán na 2017 a kroky 2018 a 2019
Identifikace různých (dobrovolnických) rolí v rámci HB, např. s využitím mapy “produktů”. Jaké různé role dobrovolníci v HB plní? | ? Cody | 2017 Q2
Upřesnění indikátorů cíle a analýza dostupných dat - Jaká je fluktuace na kanceláři? Jaká je životnost organizátorů? Jaká je míra zapojování nových dobrovolníků? Jak kvantifikovat míru propojení lidí v HB? (např. pomocí BISu, podobně jako systém SOVA od Žblebta). | ? Švára / Cody / Rosťa / Michal Šmíd | 2017 Q3
Popis cílů neformálního vzdělávání dobrovolníků a (pracovníků) HB - se zaměřením na dobrovolníky - organizátory / statutáře atd. - Co jsou dovednosti, které lze působením v různých dobrovolnických rolích v HB získat? | ? Cody | 2017 Q3
Příprava kvalitativního dotazníků zjišťujícího potřeby zástupců různých dobrovolnických rolí v HB - Podobně, jakou máme mustr pro setkávání s články, tak připravit nějaký mustr pro setkávání se zástupci různých rolí v HB (něco bude univerzální, možná budou pro některé role vhodné i specifické dotazy) | ? Cody | 2017 Q3
Vytipovat zástupce různých rolí v HB a naplánovat pohovory zjišťující jejich spokojenost, úspěšnost s naplňováním neformálních vzdělávacích cílů a potřeb | ? Cody | 2017 Q3/4
Určení klíčových (dobrovolnických) rolí v HB s jejich potřebami a stanovení priorit další přípravy podpory pro ně | Švára | 2017 Q4
Zjišťování příkladů dobré praxe vnitřní podpory / employer brandingu atd. v ostatních srovnatelných organizacích, konzultace s odbornými lektory, další vzdělávání v oblasti | Švára | 2017 Q1-3
Sestavení příručky shrnující různé přístupy k vnitřní podpoře zaměstnanců / dobrovolníků s posouzení vhodnosti pro prostředí HB | Švára | 2017 Q4
Další kroky vycházející z původního znění akčního plánu budou následovat a budou zařazeny na základě dalších revizí strategického plánu.
Zmapování výchozího stavu a potřeb |  | 2017
Identifikování možných nástrojů a postupů |  | 2017
Pilotní projekty, vzdělávání dobrovolníků |  | 2018
Vyhodnocení pilotních projektů |  | 2019
Příprava metodik pro širší použití s příklady dobré praxe z pilotních projektů |  | 2019
Plánování dalšího postupu |  | 2019
Indikátory: 1. a 2. Prodlouží se aktivní zapojení organizátorů; zvýší se jejich zájem o zapojení na celobrontosauří úrovni; sníží se pocit přetížení pracovníků a aktivních dobrovolníků; sníží se míra fluktuace pracovníků na kanceláři HB. 3. a 4. Členové, organizátoři i statutáři se orientují v nabízeném servisu ÚHB, vědí na koho se obrátit s jakým požadavkem a kde najít aktuální informace.
Zdůvodnění cíle (co je za ním za úvahu): Abychom se mohli dál rozvíjet a pokračovat v naší činnosti, potřebujeme našim účastníkům, členům, organizátorům, statutářům i pracovníkům nabídnout dostatečnou podporu a péči, aby naši tahouni nebyli ohroženi vyhořením a neopouštěli organizaci. Nestačí se soustředit na získávání nových účastníků a členů, ale je potřeba se věnovat těm stávajícím. Kromě motivačního oceňování a praktické podpory by měla být součástí naplňování tohoto cíle i zavádění určité formy mentorování, nebo koučování, jako způsob osobní podpory a péče. Z čeho toto odůvodnění vychází: Na programové konferenci na VH HB 2015 bylo doporučeno “sjednocení a posílení centrálního servisu ústředí ve vztahu ke článkům, regionálním centrům a klubům a jeho užšší zaměření na zjištěné potřeby těchto organizačních jednotek HB”, zároveň bylo během analýzy současného stavu na RHB na podzim 2015 identifikován jako důležité ohrožení právě odchod našich tahounů a jako slabá stránka naše schopnost udržování stávajících účastníků a zapojování nových členů do dalších aktivit v rámci Hnutí.
Vazba na strategické dokumenty (vize, poslání, programové cíle): Rozvoj vnitřní podpory a péče o členy, dobrovolníky i pracovníky z programových cílů HB směřuje zejména k naplňování cíle: “Pomáhat zejména mladým lidem vytvářet kolektivy umožňující pocit sounáležitosti, uznání a seberealizace.” (součást cíle “Dávat si navzájem radost”) Zároveň pokud chceme v souladu s naší vizí „svět, kde lidé nejsou lhostejní ke svému okolí“, tak nemůžeme být lhostejní ani k potřebám našich členů a spolupracovníků. Naším posláním je propojovat dobrovolnickou práci se vzděláváním s důrazem na rozvoj osobnosti a aktivní zapojení jednotlivce. Tento cíl směřuje ke zlepšení naší schopnosti aktivně zapojovat jednotlivce i k rozvoji jejich osobnosti.
PÚVODNÍ Koncepce vnitřní podpory
Zmapování výchozího stavu a potřeb
Dotazník zjišťující potřeby ZČ z hlediska servisu ÚHB | Očko, Eva, Marťa | VH HB 2016 | nerealizováno
Přesnější určení indikátorů a analýza dostupných kvantitativních dat | Švára | 2016 březen | nerealizováno
Vytvoření kvalitativního dotazníku k zjištění potřeb a aktuálního stavu určeného pro osobní pohovory s vybranými členy | Švára* | 2016 duben | nerealizováno
Osobní pohovory s reprezentativní skupinou zástupců článků, organizátorů... | Cody, členové VV | 2016 Q2-3 | realizováno
Vytvoření kvantitativního dotazníku pro plošné šetření a doplnění chybějících dat | Švára* | 2016 Q3 | nerealizováno
Plošné šetření | Švára* | 2016 Q4 | nerealizováno
Analýza výsledků | Švára* | 2017 Q1
Zjišťování toho, o jakou podporu a další vzdělávání by organizátoři stáli v rámci workshopu na potáborovém setkání | Švára | 2016 září | nerealizováno
Identifikování různých rolí v rámci HB na základě mapy “produktů” | Švára* | 2016 jaro | nerealizováno
Popis cílů neformálního vzdělávání pro různé role zastoupené v HB | Švára* | 2016 podzim | nerealizováno
Určení klíčových rolí s potřebami, stanovení priorit | Švára | 2017 Q1
Identifikování možných nástrojů a postupů
Zjišťování dobré praxe v jiných dobrovolnických organizací pracujících s dětmi a mládeží | Švára* | 2016 jaro – podzim | nerealizováno
Účast na CVVZ | Švára* | 2016 listopad | nerealizováno
Konzultace / semináře s profesionálními lektory/kouči | Švára, pracovní skupina | 2016 jaro, podzim | nerealizováno
Příprava návrhů na základě zjištěných potřeb | Švára* | 2016 zima | nerealizováno
Zpětná vazba od článků k různým zjištěným možnostem a návrhům | Švára | 2016 zima | nerealizováno
Příprava návrhů možných rozšíření nabídky servisu pro ZČ a RC ze strany kanceláře | Joška | 2016 zima | nerealizováno
Vytvoření metodik a pokynů pro implementaci
Aktualizace OP Systém komunikace a informovanosti v rámci HB | Cody | 2017 jaro | atd.
Aktualizace dalších OP a VP souvisejících se navrženými změnami nabídky servisu pro ZČ a RC | Cody | 2017 podzim
Vytváření informačních balíčků pro konkrétní role (příklad: startovací balíček pro hospodáře) | Koordinátor vzdělávání | 2017 jaro
Vytváření metodik pro vybrané způsoby podpory (koučing, supervize...) | Koordinátor vzdělávání | 2017 léto
Příprava vzdělávacích seminářů | Koordinátor vzdělávání | 2017 podzim
Vzdělávání a informování o implementaci
Informování o vzniklých metodikách pro organizátory na potáborovém setkání, nebo podobné příležitosti | Švára | 2017 potáborové setkání
Informování o vzniklých metodikách pro statutáře ZČ HB na RHB | Švára | 2017 podzimní RHB
Nástavbové semináře pro hlavní organizátory | Koordinátor vzdělávání | 2018 listopad/prosinec
Informování o vzniklých metodikách pro statutáře ZČ HB na VH | Švára | 2018 VH
Semináře pro statutáře na jarních RHB | Koordinátor vzdělávání | 2018 duben/květen
Semináře v rámci výměny zkušeností na potáborovém setkání, nebo podobné příležitosti | Koordinátor vzdělávání | 2018 září
Implementace vytvořeného systému
Tvorba nabídky grantového servisu pro ZČ, RC (krok je I v oblasti Fin. Udržitelnost) | Lenka, Joška | 2016 srpen
Zajištění finančních prostředků na zavedení nových servisních služeb ze strany Kanceláře | Joška | 2017
Pilotní nabízení nových forem servisu pro ZČ, RC ze strany kanceláře | Joška | 2017 podzim
Vyhodnocení pilotního provozu | Joška | 2018 zima
Rozšíření nabídky i pro další ZČ, RC | Joška | 2018 jaro
Zavádění nových forem oceňování | Švára* | 2017 podzim, zima
Vyhodnocení a plánování dalšího postupu
Analýza dostupných kvantitativních dat (jako bylo uděláno na začátku) | Švára* | 2019 podzim
Zjištění stavu zvolených indikátorů a jejich porovnání s výchozím stavem | Švára* | 2019 jaro
Příprava podkladů pro další strategický plán (vyhodnocení, doporučení atd.) | Švára | 2019 podzim
Průběžné revize na podzimních RHB, nebo na setkáních pracovní skupiny v lednu | Švára | Podzimní RHB
Note on B91: * znamená, že se u daného kroku předpokládá delegování a Švára garantuje, že daný krok bude mít nějakého garanta nejpozději do dubnové schůzky pracovní skupiny

## produkty
Akční / realizační plán (s důrazem na prvních 12 mesíců) |  | PRODUKTY
Splněnost cíle - procentuální ohad: | 30
Komentář k cílům: | Cíle netřeba měnit. Naplnění je reálné. Avšak bylo by vhodné zapojení širší pracovní skupiny, aby byly zpracované produkty maximálně odrazem skutečného stavu věcí v HB.
Doporučení k další práci na cílech / změna termínu / konkrétní návrh případné změny cíle | Je třeba učinit pouze časové posuny.
Zdůvodnění změny: | Změny jsou dány nenaplňováním realizačních kroků ve stanovených termínech.
Strategický cíl: Termín naplnění: 2020 | Garant: Dalimil Toman
Máme ucelený a využívaný soupis a popis systému produktů HBPRODUKTEM rozumíme aktivitu, která se opakuje a v drobných obměnách naplňuje obdobné cíle. Př.: dobrovolnický tábor pro mládež, cyklus schůzek brontosauřího dětského oddílu, dobrovolnicko-zážitková víkendovka.Indikátory naplněníMáme uceleně a účelně sepsáno, co všechno Hnutí Brontosaurus dělá a jak to na sebe navazuje, pro koho to je, … Tento popis produktů je využíván v rámci činnosti celé organizace (vzájmemně víme co všechno děláme, víme, kam lidi odkázat, dokážeme o tom informovat na organizátorských kurzech, ap.)Stěžejní vybrané produkty máme uceleně a srozumitelně zpracovány Indikátory naplněníExistuje komplexní popis vybraných produktů, kterými je Hnutí Brontosaurus jedinečné a které zachycují naše hlavní know-how. Jedná se o produkty, které maximálně odráží programové cíle, poslání a vize HB a závěry programové konference. Tyto produkty splňují veškeré požadavky na kvalitu. Popisy jednotlivých produktů: definují přínosy účastníkům a organizátorům (neformální vzdělávání) definují přínos produktu ve společnosti, přesah (veřejnou prospěšnost) Popis produktu je využíván ve vzdělávání organizátorů, při přípravě a vedení akcí, pro propagaci a marketingu HB, pro budování značky, jako metodický materiál pro koordinátory programů, vedení ZČ, RC a klubů. Máme zpracovanou metodiku a know-how k realizaci těchto produktů využitelnou např. pro začínající organizátory, nové základní články, apod.
Speciální potřeby: Finance na zaplacení zpracování soupisu produktů, na zpracování popisu produktů a metodiky a její vydání.
Akční plán 2016 - proběhlé | Kdo | Kdy | Vyhodnocení plánu. Uveď: realiziváno, nerealizováno, v procesu, zrušit
analýza činností a sepsání přehledu produktů HB | Cody | na VH + setkání se zástupci článků, dokončit do dubna 2016 | hotovo
vytvoření pracovní skupiny na zpracování popisu produktu | Eva, Cody | na VH | existuje, ale pracuje max. Ve třech lidech - přizvat další zájemce
vytvořit myšlenkovou mapu všech produktů a jejich propojení v HB | Eva | duben | hotovo
výběr stěžejních produktů k dalšímu rozpracování | Cody | do jarní RHB | navrženy
schválení stěžejních produktů | Cody | na jarní RHB | schváleny na podzimní RHB
vymyslet strukturu popisu stěžejního produktu | Eva (+pracovní skupina) | květen, červen | navrženo
každý rok se seznam produktů a myšlenková mapa aktualizuje | Eva | prosinec | upřesnit význam tohoto bodu
Akční plán 2017 (a konec 2016) | Kdo | Kdy
zveřejnit myšlenkovou mapu a seznam a předat skupině Péče a podpora a skupině Marketing | Eva | 30.11.2016
1. nástřel popisu produktu a schůzka | Eva (Cody) | do 15.12.2016
Popis produktů pro úřely marketingu | Cody | 30. 12. 2016
Plán využití produktů | Eva (Cody) | 30. 12. 2016
Popis stěžejních prodůktů dle schématu - sesbírání od garantů a rozeslat ZČ k podnětům, připománkám | Eva | 20. 2. 2017
Popis produktu "Oddílová schůzka" | Cody | 10. 2. 2017
Popis produktu "PsB dobrovolnický tábor pro rodiče s dětmi" | Eva | 10. 2. 2017
Popis produktu "Kvalifikační kurz OHB" | Lucka | 10. 2. 2017
Popis produktu "Dobrovolnická víkendovka pro mládež" | Cody | 10. 2. 2017
Popis produktu "Dobrovolnický tábor pro mládež/mladé dospělé" | Cody??? | 10. 2. 2017
zakomponovat do cíle Produkty výstupy strategického cíle KVALITA z minulého SP | Michal Šmíd (+pracovní skupina) | 2017 únor
Vytvořit workshop pro VH (nač využít produkt, k čemu je to dobré, apod.) | Eva | 2017 únor
Realizovat workshop pro VH (nač využít produkt, k čemu je to dobré, apod.) | Eva | 2017 únor
schválení popisů stěžejních produktů a zveřejnění do HB (mozek, orgánizátorská metodika) | Cody | 2017, VH
schůzka k uznávání neformálního vzdělávání | Eva | do 15. 3. 2017
začlenit do vzdělávání organizátorů (OHB, KAP, VZOR, Cestičky,...) | Lucka, Cody | 2017 červen
začlenit do vzdělávání BRĎO vedoucích | Kaďa, Cody | 2017 září
začlenění uceleného popisu (nejen základních) do marketingového plánu | Vojta, Cody | 2017 říjen
akreditace uznávání neformálního vzdělávání | Eva, Cody | konec 2017
Mezníky 2018 - 2020 -aktivity | Kdo | Kdy
osobní kompetenční portfolia (pro organizátory, účastníky, děti) | Eva, Cody, Lucka, Kaďa | 2018
organizátorská (obecná) metodika zahrnující systém neformálního vzdělávání a stavějící na systému produktů | Eva, Cody, Lucka, Kaďa | 2018
metodiky pro organizátory a vedoucí vybraných produktů (náměty a tipy na činnost, "pomocník pro realizaci produktu") - zahrnuje neformální vzdělávání, konkrétní inspirace (inspirace Junák) | Eva, Cody, Lucka, Kaďa | 2020
pozn.: postupem času směřujeme čímdáltímvíc k uživatelské příjemnosti, konkrétní použitelnosti v praxi pro konkrétní lidi, organizátory apod.
Vazba cíle na strategické dokumenty: Cíl vychází navazuje na předchozí stretegický plán, zejména na oblast KVALITA. Cíl napomáhá naplnění vize, poslání a programových cílů jejich přenesením do praxe konrétních aktivit. Zejména se opírá Programový cíl “Vychovávat sebe i druhé prací, vlastním příkladem, hrou i bezprostředním kontaktem s přírodou k zodpovědnému přístupu k životu a planetě. Chránit přírodu a hledat cesty k souladu mezi ní a člověkem. Pečovat o kulturní a historické dědictví a rozvíjet jeho odkaz dnešku.” V rámci naplňování cíle: Ke zpracování budou vybrány ty stěžejní produkty, které maximálně naplňují vizi, poslání, programové cíle a závěry programové konference. Vize, poslání i programové cíle HB budou zapracovány do popisu stěžejních produktů. Vize, poslání i programové cíle HB budou zapracovány do metodik. Veškeré popisy, metodiky ap. budou vytvářeny s ohledem na 3. programový cíl „Dáváme si radost“ (tedy uživatelsky příjemně, motivačně inspirující formou).
Zdůvodnění cíle: Naplnění cíle přispěje k rozvoji a zkvalitnění činnosti Hnutí Brontosaurus v těchto rovinách (reflektuje analázy strategického plánu a výstupy Programové konference HB): V rámci organizace vzájemně víme, co všechno děláme, proč a pro koho a je to písemně zachyceno (nepředáváno pouze ustní tradicí), víme, v čem je jedinečnost HB - význam dovnitř HB. Naši činnost díky tomu umíme představit navenek a dobře „prodat“ - význam pro marketing a oslovení nových účastníků. Dosáhneme větší srozumitelnost „co je to HB“ navenek - význam pro budování značky, vnímání veřejností. Umíme obhájit naši činnost z hlediska přínosu pro společnost a máme se o co opřít - význam směrem k donorům. Víme, co naše činnost přináší účastníkům, účastníci ví, co jim naše akce přináší, organizátoři ví a umí zužitkovat, co jim činnost v HB přináší - význam z hlediska identifikace a motivace účastníků, organizátorů, vedení. Díky metodickému zpracování produktů budeme umět lépe reflektovat potřeby cílových skupin a na akcích je uspokojovat - význam pro naše “klienty”.

## marketing
Akční / realizační plán (se zaměřením na 1 - 12 mesíců) |  | Marketing
Splněnost cíle - procentuální ohad: | Splněnost cíle (Máme vytvořený komunikační a vizuální styl HB a řídíme se jím.): 30 % (2016)
Komentář k cílům: | Splněnost cíle (Máme vytvořený komunikační a vizuální styl HB a řídíme se jím.): 70 % (2016)
Doporučení k další práci na cílech / změna termínu / konkrétní návrh případné změny cíle | Během roku se nedařilo na 1. cíli pracovat podle plánu. Prioritně se řešily aktuální úkoly (cíl 2.) a nebyla kapacita na ty koncepčnější přípravu do budoucna. Povedlo se nám sjednotit tiskové vizuální výstupy, celkově se nám docela dařilo naplňovat marketingový plán. Chbí nám ještě nějaké zkušenosti a vedení v rámci komplexního nastavení celé komunikace. Hlavní brzy: nedostatečná kapacita a zkušenost. Účastnili jsme se Akademie Modrého života, což nám dalo nějaké impulzy pro rozvoj. Důlažitá byla konzultace s Karlem Novotným na podzim.
Zdůvodnění změny: | Výstupy z konzultace s Karlem Novotným: neplýtvejte energii na velké změně (nový komunikační a vizuální styl), to co aktuálně děláte je dobré a měli byste se zaměřit na zdokonalování výstupů (např. zaměřit se více na digitální prostředí, mít moderní web) a měli bychom více dělat, než plánovat, respektive plánovat na kratší úseky a častěji vyhodnocovat co funguje a nefunguje. Je tedy třeba přehodnotit cíl vytvoření nového komunikačního a vizuálního stylu (návrh: vytvořit dokument, ve kterém se shrne to, jak komunikujeme nyní - styl komunikace, vizuál komunikace). Zaměřit se na tvrobu nového webu. V rámci 2. cíle se pak zaměřit na celoroční kampaň.
Strategický cíl (+ termín naplnění): Máme vytvořený komunikační a vizuální styl HB a řídíme se jím. (prosinec 2016). Veřejnost nás vnímá tak, jak chceme, aby nás vnímala. (2020)" | Garant: Vojtěch Janoušek
Speciální potřeby: know-how z marketingu a grafického designu facilitace evaluace MKT plánu 2016 a pomoc s nastavením MKT plánu 2017, know-how z marketingu
Akční plán 2016 - aktivity - proběhlé | Kdo | Kdy | Vyhodnocení plánu. Uveď: realizováno, nerealizováno, v procesu, zrušit
vyjasnit si, jak chceme, aby nás veřejnost vnímala (branding) | Cody, Vojta, Lukáš | únor 2016 | v procesu (pracovali jsme na tom, tušíme to, nevznikl žádný stručný dokument/shrnutí)
uživatelská analýza současného stavu vnímání veřejnosti | Vojta, Lukáš | březen 2016 | v procesu (také neuzavšeno žádným shrnutím)
první návrh nového komunikačního a vizuálního stylu (včetně návrhu redesignu webu www.brontosaurus.cz) při tvorbě návrhu se mj. pracuje s ZČ HB a s výstupy z strategické oblasti „produkty“ (analýza činností a sepsání produktů HB, vytvořit myšlenkovou mapu všech produktů a jejich propojení v HB) | Vojta, Lukáš | květen 2016 | zrušit (resp. změnit)
podpora ZČ HB ve změně na nový komunikační a vizuální styl organizace | Vojta, Lukáš | Q1, Q2 2017 | běží
Akční plán 2017 - aktivity (NÁVRH) | Kdo | Kdy | Komentář | Úkol
vytvořit základní popisy vybraných produktů pro účely marketingu (propojeno s oblastí: produkty) | Eva, Vojta | do února 2017 |  | Vojta: vyžádat si od Evy výstupy (seznam produktů)
shrnutí podkladů, východisek > dokument „manuál identity“. Popisuje komunikační a vizuální styl HB, reflektuje „produkty“) včetně grafického manuálu. | Vojta, Cody, Lukáš | do února 2017 | Více se zaměřit na internet a sociální sítě. | Vojta: naplánuje proces aktivity a první schůzku / upravit Vnější komunikace a PR
představení „manuálu identity“ (mkt plán na r. 2017 počítá s „manuálem identity) | Vojta | únor 2017 | možné formy prezentace: článek na webu, newsletter, sociální sítě, stručná prezentace ke stažení, microsite, video
podpora ZČ HB s jejich komunikačním a vizuálním stylem, snaha o jednotnou linku podle „manuálu identity“ | Vojta, Lukáš | Q1, Q2 2017
vytvoření zadání nového webu a jeho specifikaci, výběr dodavatele | Vojta | do března 2017 | research uvnitř hnutí, konzultace, workshopy, specifikace | Vojta: naplánuje proces aktivity a první schůzku
nový web HB | Vojta, Lukáš | asap 2017 | nedokážeme říct přesně harmonogram, až po expertní konzultaci zadání a specifikace (aktualizovat termíny v rámci revize SP)
evaluace dodržování „manuálu identity“ | Cody, Vojta, Lukáš | červen 2017
revize „manuálu identity“ a implementace do marketingového plánu na r. 2018 (říkáme stále, to co chceme říkat, aktuální formou?) | Vojta, Lukáš | začátek prosince 2017
Mezníky 2018 - 2020 -aktivity | Kdo | Kdy
evaluace dodržování „manuálu identity“ (komunikačního a vizuálního stylu) | Cody, Vojta, Lukáš | červen 2018
revize „manuálu identity“ (komunikačního a vizuálního stylu) implementace do marketingového plánu na r. 2019 (říkáme stále, to co chceme říkat, aktuální formou?) | Vojta, Lukáš | prosinec 2018
evaluace dodržování „manuálu identity“ (komunikačního a vizuálního stylu) | Cody, Vojta, Lukáš | červen 2019
revize „manuálu identity“ (komunikačního a vizuálního stylu) implementace do marketingového plánu na r. 2020 (říkáme stále, to co chceme říkat, aktuální formou?) | Vojta, Lukáš | prosinec 2019
Strategický cíl (+ termín naplnění): Máme každý rok vytvořený marketingový plán s cíly o naplněnosti akcí, který reflektuje výstupy z Programové konference 2015 a analýzy v rámci strategického plánování, a řídíme se jím. (prosinec 2016, 2017, 2018, 2019) Jasná prezentace klíčových aktivit na webu a dalších komunikačních kanálech, aby člověk viděl co všechno HB dělá a bylo to srozumitelné (Např. co jako prvoúčastník mohu zažít?). Vytvořit marketingovou poradnu/podporu aktivit článků (provázanost na kapacitu zdrojů). Pravidelní PR partneři. | Garant: Vojtěch Janoušek
Speciální potřeby: facilitace evaluace MKT plánu 2016 a pomoc s nastavením MKT plánu 2017, know-how z marketingu
Akční plán 2016 - aktivity - proběhlé | Kdo | Kdy
dokončení marketingového plánu (+ vizuálu) pro rok 2016 | Vojtěch Janoušek | únor | realizováno
příprava kampaně Prázdniny s Brontosaurem | Jana Kotlářová | únor, březen | realizováno
Příprava soutěže pro středoškolské třídy a přidružených aktivit (propojeno s oblastí: středoškoláci) | Vendy,Vojta | 2Q/2016 | nevím
realizace kampaně Prázdniny s Brontosaurem | Jana Kotlářová | duben–červenec | realizováno
evaluace realizace marketingového plánu v Q1, Q2 | Cody, Vojta | červen | realizováno
Chceme je na akce: propagace cilena na SŠ (propojeno s oblastí: středoškoláci) | Vojta | 3Q/2016 | realizováno
Zapojit nové kommunikační kanály (propojeno s oblastí: středoškoláci) | Vojta | 3Q/2016 | v procesu
příprava podzimních kampaní | Dominik Grohmann | srpen | realizováno
evaluace kampaně Prázdniny s Brontosaurem | Cody, Vojta, Jana | září | v procesu
realizace podzimních kampaní | Dominik, Vojta, Lukáš | září-prosinec | v procesu
vyhodnocení 1. roku s marketingovým plánem na začátku listopadu 2016 | Cody, Vojta | listopad 2016 | v procesu
tvorba marketingového plánu na rok 2017 | Vojta, Lukáš | listopad–prosinec | v procesu
Akční plán 2017 - aktivity (NÁVRH) | Kdo | Kdy | Komentář
dokončení marketingového plánu pro r. 2017 včetně přípravy pokračování (celoroční) kampaně Otevři si | Vojtěch Janoušek | do února | Analýza tiskových zpráv (ne/fungují? Vysvětlení). Obsahová strategie (mít svá témata a o těch mluvit) | Vojta: naplánuje další kroky a první schůzku
příprava jarních marketingových aktivit | Vojta, Lukáš | leden, únor
realizace jarních marketingových aktivit | Vojta, Lukáš | únor-červen
příprava kampaně Prázdniny s Brontosaurem | Vojta, Lukáš | prosinec 2016, leden 2017
realizace kampaně Prázdniny s Brontosaurem | Vojta, Lukáš | leden–červenec
evaluace realizace marketingového plánu v Q1, Q2 | Cody, Vojta | červen
příprava podzimních marketingových aktivit | Dominik Grohmann | srpen
evaluace kampaně Prázdniny s Brontosaurem | Cody, Vojta | říjen
realizace podzimních marketingových aktivit | Dominik, Vojta, Lukáš | září-prosinec
marketing cílený na SŠ - účastníci táborů > podzimní víkendovky (propojeno s oblastí: středoškoláci) | Vojta | 3Q/2016
vyhodnocení 2. roku s marketingovým plánem | Cody, Vojta | listopad
tvorba marketingového plánu na rok 2018 | Vojta, Lukáš | listopad–prosinec
Mezníky 2018 - 2020 -aktivity | Kdo | Kdy
začlenění uceleného popisu stěžejních produktů (nejen základních) do marketingového plánu (propojeno s oblastí: produkty) | Vojta, Cody | 2017 říjen
vyhodnocení 2. roku s marketingovým plánem na začátku listopadu 2017 | Cody, Vojta | listopad 2017
tvorba marketingového plánu na rok 2018 | Vojta, Lukáš | listopad–prosinec
vyhodnocení 3. roku s marketingovým plánem na začátku listopadu 2018 | Cody, Vojta | listopad 2018
tvorba marketingového plánu na rok 2019 | Vojta, Lukáš | listopad–prosinec
vyhodnocení 4. roku s marketingovým plánem na začátku listopadu 2019 | Cody, Vojta | listopad 2019
tvorba marketingového plánu na rok 2020 (snaží se pracovat se strategickým plánem 2020-2024) | Vojta, Lukáš | listopad–prosinec
Zdůvodnění cíle (co je za ním za úvahu): Chceme mít větší naplněnost akcí a koncepčněji řešit propagaci napříč aktivitami HB.
Vazba na strategické dokumenty (vize, poslání, programové cíle): Marketingový plán je v souladu s strategickými dokumenty.
Zdůvodnění cíle: 1. Aktuálně nemáme jasně definovanou identitu, kterou chceme veřejnosti prezentovat. Zároveň dosavadní formy propagace byly roztříštěné a nekoncepční, a tak nebylo veřejnosti srozumitelné, co Hnutí Brontosaurus děla a čím je. 2. Chceme mít větší naplněnost akcí a koncepčněji řešit propagaci napříč aktivitami HB.
Vazba cíle na strategické dokumenty: 1. Branding (první aktivita) by měl přímo vycházet ze strategických dokumentů a od toho se budou odvíjet další aktivity. 2. Marketingový plán je v souladu se strategickými dokumenty.
Note on A18: Vojtěch Janoušek: research uvnitř hnutí
Note on B37: Petr Machalek: Vybrat jednoho hlavního garanta

## fin. udržitelnost
Akční / realizační plán (s důrazem na prvních 12 mesíců) |  | Finanční zdroje a udržitelnost
Splněnost cíle - procentuální ohad: | 30%
Komentář k cílům: | V roce 2016 se nedařilo plnit dílčí cíle dle strategického plánu. Mezi hlavní důvody, patří personání změny na daných pozicích koordinátorů jednotlivých programů (individuální fundraising, grantový fundraising, středoškoláci) a také procesní důvody (celý cíl firemního fundraisingu bude realizován až po realizaci strategického plánování negrantového fundraisingu, které proběhne na začátku roku 2017, což bylo naplánováno až během roku 2016)
Doporučení k další práci na cílech / změna termínu / konkrétní návrh případné změny cíle | Formulace cílů zůstává beze změny, z důvodu nesplnění dílčích aktivit v roce 2016 nutných k realizaci komplexního cíle budou dané aktivity přesunuty k realizaci na rok 2017
Zdůvodnění změny: | Nesplněné aktivity v roce 2016 mají návaznost na další plnění strategického plánu, proto je nutné jejich realizaci přesunout do roku 2017
Strategický cíl (+ termín naplnění): Hnutí Brontosaurus má rozrůzněné zdroje, které umožňují rozvíjet nezávislou činnost, jsou udržitelné a neohrožují finanční stabilitu. Indikátory naplnění cíle: Stát Hnutí Brontosaurus stabilně podporuje, ale Hnutí Brontosaurus není na dotacích závislé. Zdroje umožňují fungování a rozvoj základních článků, regionálních center, klubů i kanceláře a realizaci klíčových aktivit. Termín naplnění: 2020 | Garant: Josef Dvořáček
Speciální potřeby: Finanční zdroje, know-how, personální zabezpečení |  |  |  |  | Komentář
Akční plán 2016 - aktivity | Kdo | Kdy | Vyhodnocení plánu. Uveď: realiziváno, nerealizováno, v procesu, zrušit
Analýza Fundraisingu na úrovni základních článků, regionálních center | Josef | 2016-03-01 | nerealizováno, budeme realizovat později, aktivitu přesunuji na 2017 |  | Bude zjištěno, v jaké skladbě mají ZČ a RC své příjmy a výdaje
Individuální fundraising (cíl 2016: 9% příjmů ústředí) - zhodnocení 2016
Úvazek IF koordinátora 0,4 | Josef | 2016-02-01 | realizováno | Daná aktivita bude realizovaána dle SP Negrantového fundraisingu 2017 | bude navýšena mzda IF koordinátora k podpoře IF: dárky přírodě, adopce
Sběr kontaktů od min. 2 článků | Monika | 2016-02-01 | v procesu - sběr u 1 článku, zbytek aktivity bude splněno do konce roku 2016 |  | Budou získány kontakty od 2 základních článků
Kampaň dárky přírodě | Monika, Cody | březen, prosinec 16 | realizováno |  | Spuštěna kampaň IF na veřejnost
Rozesílka, min. 2 články | Monika | duben, říjen 16 | v procesu - jedna rozesílka realizována, druhá bude v roce 2017 |  | Budou rozeslány dopisy se žádostí o podporu na kontakty získané od ZČ
Crowdfunding Ukrajina | Monika, Kristi | 2016-04-01 | nereazilováno pro nezájem koordinátora dané aktivity - zrušit pro nezájem. |  | Pilotní testovací projekt, analýza vhodnosti tohoto zdroje na financování zahraničních aktivit
Revize IF strategie, včetně implementace marketingového plánu | Monika, Josef | 2016-05-01 | nerealizováno, přesunuji s ohledem na plánování FND na 2017 |  | Začlenení marketingové strategie a jednotného vizuálního stylu do strategie IF, revize stávajícího IF, implementace změn
Zhodnocení IF a tvorba plánu na 2017 | Josef | 2016-12-01 | bude realizováno |  | Proběhne podrobná analýza IF a změn v IF za 2016, bude navrženo zlepšení a to poté implenmentováno do nové koncepce IF na 2017
Individuální fundraising (cíl 2016: 9% příjmů ústředí) - akční plán 2017 a kroky 2018 - 2020
IF 2017 - 12% příjmů ústředí | Josef | 2017-12-01 |  |  | Akční plány na jednotlivé roky budou tvořeny na základě analýzy předchozího akčního plánu s ohledem na dosažení dílčího strategického cíle pro daný rok. Vhodné nástroje můžou být použity Ad-hoc dle aktuálního stavu plnění dílčího cíle, nebo na základě nových trendů v dané oblasti
IF 2018 - 15% příjmů ústředí | Josef | 2018-12-01
IF 2019 - 17% příjmů ústředí | Josef | 2019-12-01
IF 2020 - 20% příjmů ústředí | Josef | 2020-12-01
Firemní fundraising (cíl 2016: 2% příjmů ústředí) - zhodnocení 2016
Vytvořit "pozici" FF: implementace marketingového plánu aj. | Monika, Josef, Cody | 2016-03-01 | nerealizováno, přesunuji s ohledem na plánování FND na 2017 | Daná aktivita bude realizovaána dle SP Negrantového fundraisingu 2017 | Bude vytvořena pracovní náplň FF a celková strategie FF, vytvořen profil FF
Tvorba etického kodexu pro FF, diskuze o mantinelech FF | Etická komise, VV, Josef | 2016-08-01 | nerealizováno, přesunuji s ohledem na plánování FND na 2017 |  | Volba nové etické komise + jednotná pravidla a diskuze nad mantinely FF
Zajistit finanční možnosti přijetí nového pracovníka na FF | Josef | 2016-08-01 | nerealizováno, přesunuji s ohledem na plánování FND na 2017 |  | V rozpočtu bude vyčleněna položka na rozjezd FF: mzda FF, režije, propagace aj (zvážit netradiční způsoby financování (dluhopisy, crowdvoting…))
Výběrové řízení FF | Josef, Monika, Cody | zaří 16 | nerealizováno, přesunuji s ohledem na plánování FND na 2017 |  | Dle profilu a finančních možnstí bude vybrán nejvhodnější kandidát, případně bude rozšířen nějaký stávající úvazek
Navázání dlouhodobé spolupráce s min. 1 firmou | Firemní fundrieser, Josef | 2016-12-01 | nerealizováno, přesunuji s ohledem na plánování FND na 2017 |  | Firemní fundraiser naváže dlouhodobou spolupráci s minimálně jendou firmou, se kterou bude HB spolupracovat (finanční podpora, ale i služby, bártr….)
Zhodnocení FF a tvorba plánu na 2017 | FF, Josef | 2016-12-01 | nerealizováno, přesunuji s ohledem na plánování FND na 2017 |  | Proběhne podrobná analýza FF, bude navrženo zlepšení a to poté implenmentováno do nové koncepce FF na 2017
Firemní fundraising (cíl 2016: 2% příjmů ústředí) - akční plán 2017 a kroky 2018 - 2020
FF 2017 - 3% příjmů ústředí | Josef | 2017-12-01 |  |  | Akční plány na jednotlivé roky budou tvořeny na základě analýzy předchozího akčního plánu s ohledem na dosažení dílčího strategického cíle pro daný rok. Vhodné nástroje můžou být použity Ad-hoc dle aktuálního stavu plnění dílčího cíle, nebo na základě nových trendů v dané oblasti
FF 2018 - 5% příjmů ústředí | Josef | 2018-12-01
FF 2019 - 7% příjmů ústředí | Josef | 2019-12-01
FF 2020 - 10% příjmů ústředí | Josef | 2020-12-01
Grantový fundraising (cíl 2016: 72% příjmů ústředí) - zhodnocení 2016
Monitoring finančních zdrojů | Ještěr, Lenka | 2016-12-01 | v procesu - monitoring stále probíhá |  | Proběhne monitoring a vyhodnocení zdrojů, které by HB mohlo využívat (financování zahraničních aktivit, Evropské dotace..)
Informací o fundraisingu a soběstačnosti, diskuze se článkama | Lenka, Josef | 2016-03-01 | nerealizováno z časových důvodů grantového FNDR, přesunuji na 2017 |  | Se zástupci článku bude diskutováno nad tématem GF a soběstačnost v ZČ a RC: sběr podmínek a podmětů, co ZČ po ústředí chtějí a čím můžeme pomoci v soběstačnosi a GF
Tvorba nabídky grantového servisu pro ZČ, RC | Josef, Lenka | 2016-08-01 | nerealizováno - neproběhl sběr podkladů, přesunuji v návaznosti na sběr podkladů na 2017 |  | Na základě sebraných připomínek bude sestavena nabídka pro ZČ a RC
Vzdělávání v oblasti fundraisingu a soběstačnosti | Josef, Lenka | 2016-12-01 | nerealizováno z důvodu změny pozice grantového FND, přesunout do 2017 |  | Bude probíhat vzdělávání v GF pro ZČ a RC
Metodická podpora základních článků v grantovém fundraisingu | Josef, Lenka | 2016-12-01 | nerealizováno z důvodu změny pozice grantového FND, přesunout do 2017 |  | Podpora ze strany ústředí v konzultacích a kooperaci při podávání žádostí o dotace ze strany ZČ, RC
Zhodnocení GF a tvorba plánu na 2017 | Josef, Lenka | 2016-12-01 | dosud nerealizováno |  | Proběhne podrobná analýza GF, bude navrženo zlepšení a to poté implenmentováno do nové koncepce GF na 2017
Grantový fundraising (cíl 2016: 72% příjmů ústředí) - akční plán 2017 a kroky 2018 - 2020
GF 2017 - 67% příjmů ústředí | Josef | 2017-12-01 |  |  | Akční plány na jednotlivé roky budou tvořeny na základě analýzy předchozího akčního plánu s ohledem na dosažení dílčího strategického cíle pro daný rok. Vhodné nástroje můžou být použity Ad-hoc dle aktuálního stavu plnění dílčího cíle, nebo na základě nových trendů v dané oblasti
GF 2018 - 62% příjmů ústředí | Josef | 2018-12-01
GF 2019 - 57% příjmů ústředí | Josef | 2019-12-01
GF 2020 - 50% příjmů ústředí | Josef | 2020-12-01
Vlastní činnost (cíl 2016: 17% příjmů ústředí) - zhodnocení 2016
Revize dlouhodobé smlouvy s P. Práglem, rozvoj Smrčníku | Josef, Cody | 2016-07-01 | v procesu - získány investiční dotace, ale smlouva stále nedotažena. Dotažení smlouvy do konce 2017 |  | Proběhne revize stávajícího systému provozu chaty Smrčník, bude navržena aktualizace a bude podepsána smlouva o dlouhodobé spolupráci s P. Praglem
Zhodnocení situace na trhu akcí pro SŠ | Vendy | 2016-08-01 | Nerealizováno, přesunuji na 2017 |  | Proběhne průzkum trhu na poli nabídek programů a akcí pro SŠ.
Vytvořit koncept "akce na míru" - poptávkově tvořené akce | Vendy | 2016-09-01 | nerealizováno s ohledem na neprovedený sběr podkladů, přesunuji na 2017 |  | Dle zjištěných informací budou vhodně sestaveny a naceněny programy pro SŠ a bude možnost sestavit individuální program na zakázku.
Tvorba Fondu pro potřeby výpomoci s cash flow ZČ a RC | Josef | 2016-12-01 | Bude projednáno na VH 2017, poté případně realizováno v Q4 2017 |  | Bude vytvořen fond, jehož prostředky budou moci využívat ZČ a RC při problémech s cash flow, nebo při pořebě předfinancování projektů.
Analýza nových forem získávání prostředků skrze vlastní činnost (nové nemovitosti…) | Josef | 2016-12-01 | nerealizováno, přesunuji do 2017 |  | Proběhe analýza a zhodnocení využívání jiných forem vlastní činnosti, jako volých zdrojů pro režijní potřeby ústředí.
Zhodnocení Vlastní činnosti a tvorba plánu na 2017 | Josef | 2016-12-01 | dosud nerealizováno
Vlastní činnost (cíl 2016: 17% příjmů ústředí) - akční plán 2017 a kroky 2018 - 2020
VL 2017 - 18% příjmů ústředí | Josef | 2017-12-01 |  |  | Akční plány na jednotlivé roky budou tvořeny na základě analýzy předchozího akčního plánu s ohledem na dosažení dílčího strategického cíle pro daný rok. Vhodné nástroje můžou být použity Ad-hoc dle aktuálního stavu plnění dílčího cíle, nebo na základě nových trendů v dané oblasti
VL 2018 - 18% příjmů ústředí | Josef | 2018-12-01
VL 2019 - 19% příjmů ústředí | Josef | 2019-12-01
VL 2020 - 20% příjmů ústředí | Josef | 2020-12-01
Zdůvodnění cíle (co je za ním za úvahu): Posílení soběstačnosti a finanční stability je velmi prioritní pro zachování a rozvoj činnost jak ústředí HB, tak ZČ, klubů a RC. Státní dotace jsou sice vítané a cílem je, aby stát stabilně a dlouhodobě podporoval činnost Hnutí Brontosaurus: práci s dětmi, neformální vzdělávání a práci s dobrovolníky, ale Hnutí Brontosaurus musí být na formě této podpory nezávislé. Velmi důležité je také znát potřeby ZČ a RC, zajistit soběstačnost základních článků a regionálních center, jejich hospodaření a podporu základního fundraisingu na úrovni ZČ a RC. Ústředí bude posilovat svůj servis směrem k ZČ a RC udržitelnou formou, což ale přináší finanční potřeby, které bude muset ústředí HB uspokojit díky rozvoji IF, FF a vlastních zdrojů.
Vazba na strategické dokumenty (vize, poslání, programové cíle): Strategický cíl Finanční zdroje a udržitelnost koresponduje s výstupy programové konference: ústředí bude nabízet větší servis pro ZČ a RC, který bude financovat výše uvedenou skladbou příjmů. Dále ústředí bude minimalizovat krytí svoji režijní činnost z grantového fundraisingu a bude se snažit v maximální možné míře státní peníze rozdělit na činnost ZČ a RC. Vize a poslání Hnutí Brontosaurus budou naplňovány díky rozvoji fundraisingu u ústředí HB a soběstačnosti a fundraisingu na úrovni ZČ a RC.

## středoškoláci
Akční / realizační plán (s důrazem na prvních 12 mesíců) |  | Středoškoláci
Splněnost cíle - procentuální ohad:
Komentář k cílům:
Doporučení k další práci na cílech / změna termínu / konkrétní návrh případné změny cíle
Zdůvodnění změny:
Strategický cíl (+ termín naplnění): HB systematicky pracuje se středoškoláky jako s jednou z cílových skupin. | Garant: koordinátor SŠ
Speciální potřeby: Finanční zdroje: pro zajištění koordinace a rozvoje práce se středoškoláky pro akce pořádané výhradně pro tuto skupinu (přednášky, víkendovky, kurzy) Know-how porozumění potřebám, motivům a zájmům mladých lidí jak využívat komunikační kanály, jak zaujmout a neodradit Personální zabezpečení koordinace rozvoje motivovat organizátory k začlenění adolescentů do svých akcí
Akční plán 2016 - aktivity - realizované | Kdo | Kdy | Vyhodnocení plánu. Uveď: realiziváno, nerealizováno, v procesu, zrušit
Chceme je poznat: navrhnout dotaznik pro současné SŠ účastníky | Inka | 1Q/2016
Chceme je poznat: administrace a vyhodnocení dotazníků | Inka | 2Q/2016
realizace minimálně 20 přednášek | Vendy | 1Q a 2Q/2016
6 vikendovek a 10 jednodennich akci zacilenych na SŠ | Vendy | 2Q/2016
Co nabizime: definice produktu pro SŠ (soucasny/v budoucnu) | Cody | 2Q/2016
Chceme si je udrzet: Švára vymyslí koncepci péče o SŠ :) | Švára | 3Q/2016
Chceme je na akce: propagace cilena na SŠ | Vojta | 3Q/2016
6 vikendovek a 10 jednodennich akci zacilenych na SŠ | Vendy | 3Q/2016
Zapojit nove komunikacni kanaly | Vojta | 3Q/2016
Alokace prostredků na SŠ | Joška | 4Q/2016
Akční plán 2017 a konec 2016- aktivity | Kdo | Kdy
Úprava dotazníku pro účastníky programů | Lea | 4Q/2016
Vyhodnocení dosavadních dotazníků | Lea | 4Q/2016
Vyhodnocení jednodenních a víkendových akcí z pohledu organizátora "výmena zkušeností" | Lea | 1 Q 2017
Zjistit současné pocty SŠ účastníků na akcich | Rosťa K. | 1Q/2017
Navrhnout procento narustu SŠ ucastniku na akcich | VV | 1Q/2017
Příprava soutěže pro středoškolské třídy a přidružených aktivit | Lea | 1Q/2017
Realizace souteze na SŠ | Lea, Katka | 2Q/2017
Zajištění a proškolení nových lektorů | Lea
Souhrně na konci roku máme realizováno 20 přednášek, 12 jednodenních akcí | Lea | 4Q/2017
Mezníky 2017 - 2020 - aktivity | Kdo | Kdy
6 vikendovek a 10 jednodennich akci zacilenych na SŠ | Lea | 2Q/2017 | Komentář
Revize práce se středoškoláky v minulém šk. roce | Lea | 2Q/2017 | po zhodnocení práce se středoškoláky do 2Q/2017 bude nuté další cíle přizpůsobit s ohledem na výstupy, proto není další činnost této sekce plánována konkrétněji
Zdůvodnění cíle (co je za ním za úvahu): Mladí lidé, kteří se věkově řadí do skupiny adolescentů, a z hlediska vzdělávacího systému spadají do období střední školy, jsou pro Hnutí Brontosaurus jednou z klíčových cílových skupin. Vycházíme ze zkušenosti, že tito lidé jsou při úspěšném zapojení následně loajálnější vůči organizaci a je větší šance, že jejich působení bude trvalejšího charakteru. Hnutí Brontosaurus může být pro tyto mladé lidi důležitým partnerem při tvorbě životních hodnot a jejich naplňování. Zároveň pro HB může být tato skupina studnicí nových impulzů a kreativních nápadů, díky čemuž se můžeme stát mladou a moderní organizací. Z programové konference, která proběhla na VH HB 2015, vyšel závěr, že chceme Hnutí udržet pestré a různorodé, ale za směřování ke společnému sjednocujícímu cíli pod společnou a jednotnou značkou. Jedním z dílčích závěrů potom byl “Hlavní cílovou skupinou pro oslovování s nabídkou našich aktivit a další zapojování má být „TEENAGER“, začínající dobrovolník, středoškolák (který teprve hledá místo pro svou realizaci, vytváří si hodnotový žebříček atd.). K tomu je třeba nastavit odpovídající propagaci a komunikační strategii.”
Vazba na strategické dokumenty (vize, poslání, programové cíle):Strategický cíl “Středoškoláci” navazuje zejména na programový cíl: “Vychovávat sebe i druhé prací, vlastním příkladem, hrou i bezprostředním kontaktem s přírodou k zodpovědnému přístupu k životu a planetě.” Respektive počítá s jeho velkým naplněním právě při práci s touto věkovou skupinou, kde může být výchovný dopad značný. Strategický cíl “Středoškoláci” navazuje na nenaplněné i naplněné cíle ze strategického plánu HB pro roky 2012 - 2015 a rozvíjí je. Zároveň je tento cíl úzce provázán s ostatními cíli tohoto strategického plánu. Strategický cíl “Středoškoláci” rozvíjí závěry z programové konference VH HB 2015. Výstupy aktivit budou zapracovány do příslušných metodických materiálů v návaznosti na celkový vzdělávací systém HB.
Ukazatele: Existuje komplexní strategie práce se středoškoláky v HB, která vychází z našich potřeb členy této věkové skupiny: poznat (identifikace - viz know how níže), mít na akcích (motivace a metodologie organizace), udržet v HB (následná péče). Ze vyhotovené strategie jasně vyplívá, co středoškolákům můžeme a chceme nabídnout. Navržené číselné ukazatele plnění cílů na jednotlivá období (2Q/2016) Jsou dlouhodobě alokované zdroje (finance, lidi) na práci se středoškoláky HB ví, jak využívat sociální sítě a jiné informační kanály, pro efektivní komunikaci s adolescenty a pracuje s nimi. Navržený systém je zaveden do praxe na všech úrovních HB. Práce se středoškoláky je systematická a počet účastníků ve věku do dvaceti let každým rokem stoupá. (v rámci číselných ukazatelů doplnit roční plánovaný přírůstek)
Note on B26: Petr Machalek: Vybrat jednoho hlavního garanta