## List1
Firemní FR, Hnutí Brontosaurus
2017
Akční / realizační plán
Měsíc | Průběžně
Aktivita: Firmy oslovili HB | Kdo: Ještěr | Kdy
Získat seznam firem, které za posledích 5 let oslovili HB, dopátrat původce myšlenky oslovení (maily, korespondence, smlouvy, zápisy EK, reakce jiných organizací v Enviro., etická komise ZK)
Domluvit si osobní schůzku se zaměstnanci firmy, které oslovili HB za účelem získání informací ohledně motivace firem pro spolupráci s HB
Definovat, co od firem chceme, co nabízíme, vytvořit skript pro jednání s vedením firem, vytvořit podklady pro jednání - tvorba úderného videoklipu pro prezentaci ve firmách
Oslovit firmy, které oslovili HB s "nabídkou FF"
Zhodnocení funkčnosti nabídky FF
Měsíc | Únor
Aktivita: Etická komise | Kdo | Kdy
Dodefinování procesních pravidel EK + tvorba archivu rozhodnutí + zdůvodnění | Cody | Únor
Měsíc | 4Q 2017?
Aktivita: Zmapování kontaktů | Kdo: Jěštěr | Kdy
Vytvořit argumentaci - postup, jakým způsobem oslovovat ZČ - zjištění potřeba, nabídka služeb, vyjasnění potřeb FF
Na základě analýzy vybrat 1-2 ZČ, u kterého proběhne pilotní projekt skrze vybraný článek na jeho vybraný příběh (potřebu) - těžby kontaktů, oslovit je s nabídkou, osobní schůzka s vedením ZČ, schůzka se širším plénem ZČ.
Evaulace postupu oslovení ZČ pro získání kontaktů.
Kontakt s firmou, osobní schůzka (zahrnout i doporučujícího člověka), navázání rozpravy nad nabídkou FF
Analýza postupu jednání se zástupci firem, optimalizace procesu (zapojení darujme.cz)
Prezentace dovnitř HB
Oslovit další vytipovaný článek, získat kontakty |  | 2018+
Kontaktovat firmy, osobní schůzky, rozprava nad nabídkou FF |  | 2018+
Měsíc | 2Q 2017
Aktivita: Networking | Kdo: Josef | Kdy
Tvorba materiálů pro jedání na daných akcích - tvorba vizitek, jednoduše přenosných prezentovatelných materiálů
Účast na vytipovaných akcí, zkouška navázání neformálních kontaktů |  | přůběžně
Měsíc | červen - září
Aktivita: Tvář HB | Kdo: Cody | Kdy
Pátrání pro slavné osobnosti (zeptat se na článcích..), oslovit Jirku Sázela ohledně know-how | Cody
Výběr osobností | Cody
Definice, co chceme od osobností | Cody
Oslovení tváří HB | Josef