## List1
Individuální
Akční / realizační plán
Měsíc | Leden
Aktivity | Kdo | Kdy
Rozeslání potvrzení o daru | Ještěr | 25. 1.
E-magazín | Ještěr | 30. 1.
Zhodnocení databáze Naši dárci | Ještěr, Joška | 30. 1.
Připravit nabídku pro ZČ - zapojení do IF (FF), kampaně | Ještěr
Rozpočet na IF 2017 | Joška
Promyslet formy poděkování, dárky pro významné dárce | Ještěr (Cody)
záverecna zprava EU projketu, vyuctovni JRDM na MSMT, individuení zadost na kraj
Měsíc | Únor
Aktivity | Kdo | Kdy
Pezentace úspěchů IF a IF plánu na valné hromadě | Ještěr | 25. 2.
Máme vymyšlený příběh na jarní rozesílku | Ještěr | 15. 2.
Připraven text děkovacího dopisu | Ještěr
Segmenatce kontaktů | Ještěr
Návrhy textů dopisů různým segmentům plánované rozesílky | Ještěr
Zajištění nové funkční databáze dárců a doplnění informací k nim | Ještěr
Start nového Darujeme a překlopení našich údajů do nového Darujeme | Ještěr
Valná hromada Koalice za snadný dárcoství | Ještěr
Domluvit poskytnutí kontaktů s min. 1 novým ZČ | Cody
Oznámit vedení databáze na úřad pro ochranu osobních údajů (oznámení i BIS) | Joška
Měsíc | Březen
Aktivity | Kdo | Kdy
Schválené texty dopisů na jarní rozesílku | Cody
Jsou připraveny dopisy a obálky pro rozesílku pro různé segmenty oslovovaných | Ještěr
Rozesílka k 1. jarnímu dnu - aktvivním dárcům, neaktivním dárcům - mimořádný dar (na kterém ověříme jejich ochotu podporovat více). Dopisová rozesílka (popř. zároveň meilem nebo připomenutí meilem). | Ještěr | 15.3.
Domluvit kontakty z min. 2 nových ZČ (Klub Remízek?) | Cody
Připomenutí se těm, co nezplatili | Ještěr
Pilotní kampaně na novém Darujeme.cz | Ještěr
Výroba benefičních předmětů - hrnky | Ještěr
propagace inicitativ
Duben
Aktivity | Kdo | Kdy
Připraveny a zkonzultovány texty dopisů na 2. jarní rozesílku a pro kontakty z nového ZČ | Ještěr
Poděkování těm, co nově přispěli | Ještěr
Shromáždeny kontakty od min. 1 nového ZČ | Ještěr
Připraveny texty dopisů | Ještěr
Připraveny a zkonzultovány texty dopisů na 2. jarní rozesílku | Ještěr
Schválené texty dopisů na 2. jarní rozesílku | Cody
Pilotní kampaně na novém Darujeme.cz | Ještěr
Aktivizace kampaně Dárky přírodě ke Dni Zěmě (FB, web, …) a Ekostan - prodej benefičních předmětů a nabídka Dárků | Lukáš
skoleni iniciativ, sber projektu, hodnoceni
Měsíc | Květen
Aktivity | Kdo | Kdy
Připraveny dopisy a obálky k 2. jarní rozesílce a rozesílce na 1 nový ZČ | Ještěr
E-magazín - úspěchy z jarní sezony | Ještěr
Rozesílka na kontakty ze ZČ (recyklace kontaktů, dle kapacity všechny či část) | Ještěr
Rozesílka na kontakty z 1 nového ZČ | Ještěr
Pilotní kampaně na novém Darujeme.cz | Ještěr
administrace projketů iniciativ
dovolená 14 dnu přelom 5-6
Měsíc | Červen
Aktivity | Kdo | Kdy
Analýzy výsledků jarní rozesílky a zaznamenání výsledků | Ještěr
Máme vyzískány kontakty z min. 2 nových ZČ | Ještěr
Poděkování novým dárcům z květnové rozesílky | Ještěr
Připomenutí se těm, co nereagovali na květnovou rozesílku | Ještěr
Ekostan Obrok
Měsíc | Červenec
Aktivity | Kdo | Kdy
Nabídka benefičních předmětů a nabídka Dárků přírodě na Ekostanu | Klára
Doplňování a aktualizace databáze | Jěštěr
Účast na PsB | Ještěr
dovolena rodina
Měsíc | Srpen
Aktivity | Kdo | Kdy
Příprava podzimní rozesílky pro lidi ze ZČ | Ještěr
Nabídka benefičních předmětů a nabídka Dárků přírodě na Ekostanu | Klára
Upgrade webu Dárky přírodě | Ještěr
dovolená voda
Měsíc | Září
Aktivity | Kdo | Kdy
Podzimní rozesílka na adresy od min. 2 nových ZČ | Ještěr
Příprava E-magazínu - úspěchy léta | Ještěr
Vydání E-magazínu | Ještěr
Nabídka benefičních předmětů a nabídka Dárků přírodě na Ekostanu | Klára
iniciativy, podzimní kolo
Měsíc | Říjen
Aktivity | Kdo | Kdy
Rozesílka na min. 2 nové ZČ | Ještěr
Oslovení neúspěšných kontaktů z jara s novým tématem | Ještěr
Nabídka benefičních předmětů a nabídka Dárků přírodě na Ekostanu | Klára
Měsíc | Listopad
Aktivity | Kdo | Kdy
Vyhodnocování IF 2017 | Ještěr
Nabídka benefičních předmětů a nabídka Dárků přírodě na Ekostanu | Klára
Giving Tuesday | Ještěr
Měsíc | Prosinec
Aktivity | Kdo | Kdy
FB kampaň Dárky přírodě k Vánocům | Ještěr
Rezerva | Ještěr
FF - viz druhá oblast | Ještěr
Prodloužení plánu na rok 2018 - prosinec nebo leden | Ještěr
Nabídka benefičních předmětů a nabídka Dárků přírodě na Ekostanu | Klára
Měsíc | Srpen
Aktivity | Kdo | Kdy