## Strategický plán - 2 CÍLE KOMUN
TÉMA VIZE 50 "KOMUNIKACE - ŠÍŘÍME POZITIVNÍ „PŘÍBĚH“ HNUTÍ BRONTOSAURUS"
STRATEGICKÝ CÍL 1: HB má jasnou a napříč organizací sdílenou identitu
Osoba odpovědná za cíl: | Dalimil Toman
Tým pracující na naplnění cíle: | Terka Opravilová, Kuba Kiššík, Martin Rehuš plus lidi z VV a HB.
Prioritní cílová skupina: | lidé tvořící naši komunitu - týká se to všech členů, organizátorů, předsedů, přiznivců atd...
Podcíle:
1. | ZČ, RC, kluby znají vydefinou identitu HB (klíčová slova, hodnoty, vizi, větu k představení HB) a využívají ji při své brontosauří prezentaci dovnitř článku, klubu i ven.
2. | Organizátoři HB a členové HB se v maximální možné míře ztotožňují s identitou HB a znají vydefinou identitu HB ((klíčová slova, hodnoty, vizi, větu k představení HB).
Indikátor naplnění | máme 2021 | chceme 2024 | odpovědná osoba | poznámka
máme jednoduchou odpověď na otázku co je HB | nemáme vyjasněno | máme definovanou jednou ústřední větou a klíčovými slovy | Dalimil Toman
máme 15 repre fotek vyjadřujících a reprezentujících svým stylem naši identitu | máme roztříštěně | máme jasný soubor fotek, který se dá nahrazovat aktuálními při zachování ducha zachycujícího identitu. | Martin Rehuš
máme klíčová slova vyjadřující naši identitu | máme hodnoty, ale není zřejmé, zda jsou to i slova vyjadřující identitu a zda jsou pro její tvorbu platná | máme soubor klíčových slov definující naši identitu pro použití dovnitř i ven | Dalimil Toman
členská základna je seznámana s identitou HB | nevíme | informovaná členská základna, kdy min. 70 procent lidí si bude vědomo, že HB má definovanou větu k identitě a klíčová slova | Dalimil Toman, Terka Opravilová
ZČ A KLUBY znají NOVĚ vydefinovanou identitu HB, hodnoty HB, klíčová slova a pracuje s nimi | nelze stanovit, repsektive 0 | splňuje min. 70% článků a klubů | Terka Opravilová? | indikátor navržen Codym na základě obecných poznámek z plánování. Moc bych si přál, aby toto šířila Terka na dobrém příkladu Rozruchu
ZČ, kluby a RC využívají ve své prezentaci jednotnou identitu HB (využití klíčových slov, ale také vizuální identity, apod.) | cca 15% alespoň částečně využivá | využívá alespoň 35% článků a klubů | Martin Reguš | indikátor navržen Codym na základě obecných poznámek z plánování
Porovnání dat z výzkumu zapojování Stronger roots. Množství překážek a naopak motivací uváděných ve folusní skupině - zopakovat a porovnat. | např. faktor vstupu do HB "cíle a hodnoty HB mi byli osobně blízké" rezonoval u 43 procent dotázaných | např. faktor vstupu do HB "cíle a hodnoty HB mi byli osobně blízké" zvýšit na 60 procent dotázaných? | Dalimil Toman
Cesty k naplňování/úkoly/milníky: | termín naplnění/splnění | odpovědná osoba | další zapojené osoby | poznámka
Zahájení diskuse k identitě | únor 2022 | Dalimil Toman | Terka Opravilová
Nastaven harmonogram diskuse k identitě uvnitř HB | duben 2022 | Dalimil Toman
Společná analýza silných, slabých stránek, unikátnosti hB, toho, co nechceme být - podklad pro oslavy 50 | únor 2023 (VH) | Dalimil Toman
Fokusní skupina k identitě |  | Dalimil Toman
Uzavření debaty k identitě a prezentace výsledků | podzim 2023 (Refresh) | Dalimil Toman | Rózi Jandová, Terka Opravilová
Hotovo klíčová slova, věta a výběr foto |  | Dalimil Toman | Martin Rehuš
Využití výstupů v prezenatci při oslavách 50 let HB | od února 2024 | Martin Rehuš | Tým oslav: Terka Opravilová a další
STRATEGICKÝ CÍL 2: Veřejnost zná HB, jako organizaci viz. vyjasněný cíl 1
Osoba odpovědná za cíl: | Martin Rehuš
Tým pracující na naplnění cíle: | Martin Rehuš, Veronika Vlačuhová, Kubo Kiššík
Priorotní cílovová skupina: | veřejnost obecně
Podcíle:
1. | Roste počet prvoúčastníků akcí ve věku 15-30 let (popř. nových dárců z veřejnosti)
2. | Máme větší počet a dosah mediálních výstupů a prezentací na veřejnosti.
3. | Všechny programové akce jsou zcela naplněny.
Indikátor naplnění: | máme 2021 | chceme 2024 | odpovědná osoba | poznámka
Počet mediálních výstupů | ZJISTIT | o 20 procent více | Martin Rehuš
Počet pravidelně spolupracujích novinářů | cca 3 | 10? | Martin Rehuš
Počet prvoúčastníků za rok | ZJISTIT | nárůst o 5 procent | Dalimil Toman
Počet nových dárců z veřejnosti za rok | ZJISTIT | nárůst o 5 procent více dárců z veřejnosti | Karin Backová
Počet přesdílení příspěvků od lidí v HB | ZJISTIT | nárůst o 10 procent | Martin Rehuš
Cesty k naplňování/úkoly/milníky: | termín naplnění/splnění | odpovědná osoba | další zapojené osoby | poznámka
definice klíčových slov | listopad 2023 | Martin Rehuš
nová definice identity | listopad 2023 | Dalimil Toman, Martin Rehuš
školení mediální gramotnosti pro naše organizátory i pro kancelář | květen 2022 | Martin Rehuš
najmout někoho na redakci a vypsat na něho výběrové řízení. | březen 2022 | Martin Rehuš
PR konzultace | březen 2022 | Martin Rehuš, Dalimil Toman
Náměty:
1. | "Organizace, která pomáhá přírodě, památkám a lidem”. Je na diskuzi, jestli to jsou opravdu tři hlavní oblasti, které nás vystihují.
2. | Cílem je, aby jsme byli v podvědomí lidí - třeba jako Červený kříž.
3. | Zároveň je třeba myslet na to, abychom z části lidí co nás znají byli schopni udělat účastníky a pak organizátory a dárce.
4. | Srozumitelnost pro lidi nebo pro sponzora- tj. zjistit jací jsme, co nás vystihuje. Vystihuje nás, že jsme lowcost a přístupní všem, jsme profíci na zážitkovou pedagogiku, jsme dobří na dobrovolnickou práci nebo na zero-waste? Pro ostatní může být složité rozpoznat co nás vlastně vystihuje. Proto by bylo dobré si to v organizaci vyjasnit a pak to tak komunikovat ven, aby to bylo srozumitelné. Nejsou dobré zkušenosti s tím komunikovat, že děláme od všeho něco. Měli by jsme si to vybrat a tak to komunikovat a do toho směřoat peníze. Ale to neznamená, že když je náš cíl ochrana přírody nemůžeme mít Brďo jen na hry. Ale i to Brďo by mělo být zaměřeno na ochranu přírody a třeba by neměli jenom hrát deskovky. Je dobré definovat si náš vlastní příběh.
5. | Přání: chceme mít všechny lokality HB označené cedulkou
6. | Přáni: je na nás reklama televizi
7. | Záměr: HB pracuje s influerencema. Influencer - instagram, tictoc, FB je spíše pro starší. Můžeme je pozvat na akci a oni o ní něco natočí - za peníze nebo dobrovolnicky
8. | Identita HB by měla být popsána srozumitlně pro mladé lidi včetně jednoduchcýh návodů, jak se mohou přidat a k čemu.
9. | Další zde: https://docs.google.com/document/d/1SMh9qlhs00Y2E1DRQsO2hRDP0OsDJbni2JWf6ZX9a8E/edit#

## Strategický plán - CÍL ORGANIZÁ
TÉMA VIZE 50 "PODPORA A ZAPOJOVÁNÍ ORGANIZÁTORŮ"
STRATEGICKÝ CÍL 3: HB má větší počet aktivních organizátorů (1 zorganizovaná akce většího rozsahu ročně, organizátor je v A_ORG_týmu)
Osoba odpovědná za cíl: | Dalimil Toman
Tým pracující na naplnění cíle: | Terka Opravilová, Kuba Kiššík, Martin Rehuš plus lidi z VV a HB.
Prioritní cílová skupina: | lidé tvořící naši komunitu - týká se to všech členů, organizátorů, předsedů, přiznivců atd...
Podcíle:
1. | Zvýšit konverzi účastníků organizátorských kurzů k pravodelnému organizování v HB.
Indikátor naplnění | máme 2021 | chceme 2024 | odpovědná osoba | poznámka
Počet využití metodiky péče o organizátory v ZČ | 0 | pracuje s ní alespoň 15 procent ZČ?
Vyšší počet organizátorů - | ZJISTIT | rozdíl na začátku a na konci SP o +15%
Počet absolventů, jež se zapojí do organizování v HB (min. jedna víkednovka ročně mimo absolvetskou v roli člena A týmu) | ZJISTIT | zvýšit o 20 procent do konce SP? | Terka Loučková | potřeba spolupráce s kurzy
Cesty k naplňování/úkoly/milníky: | termín naplnění/splnění | odpovědná osoba | další zapojené osoby | poznámka
Vytvoření metodiky péče o organizátory v ZČ | říjen 2023 | Dalimil Toman?? | Terka Opravilová
Realizovat kulaté stoly/setkání pro zástupce ZČ, vedení kůrzů | listopad 2022 a pak opakovaně | Veronika Vlačuhová
Metodika propagace | březen 2022 | Martin Rehuš
Metodika Dramaturgie | červenc 2022 | Dalimil Toman??
Metodika Bezpečnost | říjen 2022 | Dalimil Toman??
Metodika dobrovolnicví | prosinec 2022 | Dalimil Toman
Spuštění inzerce na rozcestníku | duben, květen 2022 | Martin Rehuš | Terka Opravilová, Ester Kieverová
Nový víkendový kurz | říjen 2022 | Terka Loučková
Náměty:
1. | Lidi na akce zvát na jméno: “protože jsi letos organizoval to a to, pozvali jsme tě na VIP akci pro organizátory”. Zní to daleko lépe než poslat přihlášku,ať se někam přihlásí. Podporuje to pocit výlučnosti a záslužnosti.
2. | Nejcennější je čas - aby si předsedové ZČ udělali čas na organizátory. Bavili se s nima a zajímali se o ně.
3. | Zároveň je třeba myslet na to, abychom z části lidí co nás znají byli schopni udělat účastníky a pak organizátory a dárce.
4. | Důležité je si pro nového organizátora udělat čas a začlenit ho mezi sebe.

## Strategický plán - CÍL KOMUNITA
TÉMA VIZE 50 "BUDOVÁNÍ KOMUNITY"
STRATEGICKÝ CÍL 4: HB má komunitu napříč všemi věkovými kategoriemi, jež podporuje naplňování programových cílů, poslání a vize HB
Osoba odpovědná za cíl: | Dalimil Toman
Tým pracující na naplnění cíle: | Terka Opravilová, Kuba Kiššík, Martin Rehuš plus lidi z VV a HB.
Prioritní cílová skupina: | lidé tvořící naši komunitu - týká se to všech členů, organizátorů, předsedů, přiznivců atd...
Doplňkové cíle:
1. | Vznik prvního středoškolského klubu nebo oddílu
2. | Dělat klasické brontoauří víkendovky pro Brďata
Indikátor naplnění | máme 2021 | chceme 2024 | odpovědná osoba | poznámka
Máme veřejně známe osobnosti, které se hlásí k vvizi a poslání HB. | cca 4 na webu | cca 5-6, ale aktivnějších a známých u širší veřejnosti. | Martin Rehuš
Z bývalých účastníků se stávají pravidelní dárci. | Získáni 3-4 pravidelní dárci z bývalých členů a úč. | Do roku 2024 chceme získat XX (navrhuji třeba 35) pravidelných dárců z bývalých členů a účastníků. | Karin Backová
Odborníci vzešlí z HB nabízí své schopnosti pro HB | Máme databázi odporníků - cca 25 interních lektorů HB | Chceme navýšit min. o 20 odborníků. | Terka Loučková
Veřejně známé osobnosti vzešlé z HB se hlásí v médiích k HB. | Aktulně 2-3 lidi sporadicky. | Chceme vědět aspoň o 10 lidech takto vystupujících a být s nimi v kontaktu. | Martin Rehuš
Máme středoškolský klub | 0 | 1 | Karin Backová?, Dalimil Toman
Cesty k naplňování/úkoly/milníky: | termín naplnění/splnění | odpovědná osoba | další zapojené osoby | poznámka
Funční rozcestník | duben, květen 2022 | Martin Rehuš | Dalimi Toman, Terka Opravilová
První On-line kulatýs stůl pro předsedy ZČ, RC, klubů | listopad 2022 | Veronika Vlačuhová
Motivační setkání pro předsedy ZČ, RC, klubů k tématu 50. let HB a oslav | květen 2022 | Terka Opravilová | Dalimil Toman
Gala večer pro předsedy ŽC a organizátory | listopad 2022 | Veronika Vlačuhová
Vytvoření skupiny, nalezení leadera připravující středoškolský klub | leden 2023 | Karin Backová
Máme pilotní středoškolský oddíl/klub s pravidelnou činností. | červen- září 2023 | Karin Backová
Zpracován archiv HB | listopad 2023 | Dalimil Toman
Náměty:
1. | Chceme vytvořit systém zapojení všech věkových kategorií. Hlavní je pro nás kategorie 15-30 let. Ale obecně je úplně nejlepší zapojovat lidi na střední škole ve věku 14 -19 let. Většina aktivní členů, kteří jsou v HB dlouho a kteří jsou kostrou HB začala jezdit na akce práce ve středoškolském věku. V tomto středoškolském věku je možné, aby je myšlenka HB formovala a HB se pro ně stalo důležitou součást života. Pokud se připojí až jako vysokoškoláci, většinou je HB jen jedna z jejich mnoha aktivit. Nevytvoří si k HB tak hluboký vztah a rychle odpadávají. Už bývají začleněni v jiné komunitě a jejich životní pohled je sformován.
2. | V roce 2024 bude pravidelně probíhat soutěž o zlatého pterodaktyla, která bude veřejná a vždy vzejde “roční” hymna, která bude veřejně známá a soubor nových písní.
3. | V roce 2024 má brontosaurus svoje písně, které jsou známé i mimo hnutí a každý rok má svou veřejně známou hymnu